## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | متر مربع | ۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۰ | ۱۳۹,۴۲۱ | ۱۷۱,۲۰۰ | ۱۴۴,۲۵۵ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۷۷,۹۰۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۱۸۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۸۵,۳۷۱ | ۷۸,۶۴۲ | ۲۹,۶۲۶ | ۲۶۴,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۹۹۷
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۱,۲۹۶,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۴,۱۷۶ | ۴۴,۳۹۱ | ۷۵,۲۷۰ | ۱,۳۴۰,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۹,۴۴۶
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۶۳۸,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۷۳,۷۳۰ | ۱,۹۶۹ | ۲,۲۹۴ | ۶۴۰,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۰۲۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۶۳ | ۶۰,۳۴۶ | ۶۴,۵۱۸ | ۷۵,۷۲۹ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۸۲,۲۸۱
جمع |  |  |  | ۲,۱۴۰,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۷,۷۴۰ | ۳۲۴,۷۶۹ | ۳۴۲,۹۰۸ | ۲,۴۶۵,۵۵۳ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۳,۶۳۰,۶۴۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۷۱۰,۰۹۷ | ۰ | ۱۱۱ | ۱۰۰ | ۶۴۰,۵۶۱ | ۶۹,۶۴۷ | ۷۱۰,۲۰۸
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۸,۹۷۵ | ۷۶ | ۲۶۳,۵۰۶ | ۵۶۶,۴۹۴ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۷۴ | ۷۶ | ۲۶۴,۰۱۱ | ۵۶۵,۹۸۹ | ۸۳۰,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۱,۴۴۹,۲۲۵ | ۸۱۴,۵۷۵ | ۲,۲۶۳,۸۰۰ | ۰ | ۲۶,۵۴۱ | ۹۷ | ۱,۳۴۰,۹۹۷ | ۱,۱۰۱,۰۰۳ | ۲,۴۴۲,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۴۲۲,۸۲۸ | ۱,۳۸۱,۰۶۹ | ۳,۸۰۳,۸۹۷ | ۰ | ۲۷,۱۲۶ |  | ۲,۲۴۵,۵۶۹ | ۱,۷۳۶,۶۳۹ | ۳,۹۸۲,۲۰۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱