## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | متر مربع | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
جمع |  |  |  | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۵ | ۱۴۷ | ۶۵,۳۰۶,۰۰۰ | ۹,۶۰۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۴,۰۳۰ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۴,۰۳۰ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۴,۱۶۵
بلوک مشارکتي A۱ | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | متر مربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۱ | ۲۷,۰۵۹ | ۵,۶۵۰ | ۳۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۷,۰۵۹ | ۵,۶۵۰ | ۳۲,۷۰۹
بلوکهاي آپارتماني B۱-B۵ | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۳۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۸,۱۰۵ | ۰ | ۲۸,۱۰۵
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۴۰ | ۹۹ | ۳۱,۳۳۱ | ۴,۰۸۴ | ۳۵,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۲,۳۱۷ | ۴,۰۸۴ | ۳۶,۴۰۱
تالار و کافي شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵
واحدهاي ويلاي | مشهد | اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۸۳ | ۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۱۴۷ | ۲,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۹,۹۱۱ | ۰ | ۹,۹۱۱
جمع | [6 empty] | ۱۴۹,۸۶۲ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۱۰,۹۳۱ | ۱۴۷ | ۲,۳۶۵ |  | ۱۴۸,۴۸۳ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۰۹,۵۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱