## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | متر مربع | ۲,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۰ | ۱۴۴,۲۵۵ | ۱۷۷,۹۰۰ | ۱۴۶,۶۷۱ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۸۱,۲۰۰
ساير |  |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۰۰ | ۱۳,۳۱۳ | ۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۱۳
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۸ | ۷۸,۶۴۲ | ۲۹,۶۴۳ | ۷۸,۶۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۵۱
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۹۹ | ۴۴,۳۹۱ | ۹۷,۴۳۵ | ۴۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۱۳۴
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۲۳ | ۴,۳۴۷ | ۵,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۴,۳۴۷
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۷۲۹ | ۸۲,۲۸۱ | ۷۵,۷۲۹ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۸۲,۲۸۱
جمع |  |  |  | ۲,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۷ | ۳۵۵,۲۴۰ | ۴۰۴,۹۱۹ | ۳۵۷,۷۶۰ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۴۱۴,۶۲۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۲۰۸ | ۰ | ۷۱۰,۲۰۸ | ۰ | ۱۰۴ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۲۱۳ | ۰ | ۷۱۰,۲۱۳
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۸,۹۷۵ | ۸۲ | ۶۸۴,۷۱۴ | ۱۴۵,۲۸۶ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۷ | ۸۲ | ۶۸۵,۰۳۴ | ۱۴۶,۹۶۶ | ۸۳۲,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۷ | ۲,۳۶۹,۶۰۴ | ۷۲,۳۹۶ | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | ۰ | ۳۶,۱۰۲ | ۹۷ | ۲,۴۳۳,۲۵۱ | ۶۹,۷۴۹ | ۲,۵۰۳,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير |  |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۷۶۴,۵۲۶ | ۲۱۷,۶۸۲ | ۳,۹۸۲,۲۰۸ | ۰ | ۳۸,۹۸۹ |  | ۳,۸۲۸,۴۹۸ | ۲۱۶,۷۱۵ | ۴,۰۴۵,۲۱۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
به دليل محدوديت جدول ، اطلاعات صحيح در فايل پيوست ضميمه درج شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱