## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۱,۰۷۷ | ۳۹,۸۵۵,۱۵۳ | ۴۲,۹۲۴
قطعه ۱۴۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸ | ۵۰ | ۴۱,۵۰۳,۰۷۴ | ۲,۰۹۳
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۰۱۶ | ۴۰ | ۳۴,۸۷۴,۴۷۲ | ۱,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۲,۰۵۵ | ۲,۷۰۹ | ۳۴,۰۱۳,۸۴۹ | ۹۲,۱۵۱
قطعه ۱۴۸-B | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۴ | ۱۴۷ | ۳۵,۲۶۰,۱۵۵ | ۵,۱۹۱
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰,۹۹۹ | ۳,۱۷۳ | ۳۲,۸۷۸,۹۱۴ | ۱۰۴,۳۳۴
قطعه ۱۵۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۰ | ۲۷۹ | ۳۷,۴۳۹,۱۱۲ | ۱۰,۴۵۳
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۷ | ۲۳۹ | ۲۸,۹۸۸,۰۵۰ | ۶,۹۳۸
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۱۳۱ | ۳۸ | ۳۴,۱۲۷,۸۱۶ | ۱,۳۰۳ | ۹,۰۰۳ | ۱۱,۷۱۶ | ۱۰,۱۳۴ | ۳۸۶ | ۳۳,۶۹۷,۴۲۵ | ۱۳,۰۱۹
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۸۱ | ۱۰ | ۳۰,۹۴۵,۲۷۴ | ۳۱۱ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۰ | ۲۹۳ | ۳۰,۸۰۷,۵۶۴ | ۹,۰۲۶
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۸ | ۳۲,۳۹۲,۷۷۷ | ۵۷۴
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۶ | ۳۹۵ | ۳۱,۴۴۰,۹۲۷ | ۱۲,۴۳۳
۲۳۲-۲۳۶و۲۶۱-۲۵۷ | شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱۴۸ | ۳۱,۹۸۳,۷۵۱ | ۴,۷۲۴
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | متر مربع | ۵۳۰ | ۱۰ | ۸۶,۲۰۳,۷۰۴ | ۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۲۸ | ۴۴۴ | ۸۵,۹۸۲,۴۰۲ | ۳۸,۲۰۸
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۱۷۸ | ۷۴۹ | ۳۰۵,۶۹۸,۵۶۱ | ۲۲۸,۸۴۹
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۴۷۹ | ۲۰ | ۲۷,۲۶۸,۱۴۵ | ۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۴ | ۵۴۷ | ۲۸,۵۳۵,۶۱۷ | ۱۵,۵۹۵
جمع |  |  |  | ۳,۲۳۷ | ۱۳۵ | ۲۱۳,۴۱۹,۴۱۱ | ۴,۵۷۰ | ۹,۰۰۳ | ۱۱,۷۱۶ | ۳۰۶,۶۸۴ | ۱۰,۶۵۴ | ۸۳۰,۴۷۷,۳۳۱ | ۵۸۶,۵۱۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۶۷ | ۱۰۰ | ۴۰,۸۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۸۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۸۸۰
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۷ | ۱۱۹,۰۴۵ | ۳,۶۱۹ | ۱۲۲,۶۶۴ | ۴۰ | ۱,۰۱۶ | ۸۹ | ۱۱۹,۰۴۵ | ۳,۶۱۹ | ۱۲۲,۶۶۴
قطعه ۱۴۸ -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۲۶۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۱ | ۱,۰۹۳ | ۱۴,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۱ | ۱,۰۹۳ | ۱۴,۲۸۴
قطعه ۱۴۸-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۹۹ | ۹۰۷ | ۱۴,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۹۹ | ۹۰۷ | ۱۴,۹۰۶
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۸ | ۱۳۴,۱۸۲ | ۹۳۵ | ۱۳۵,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۳۴,۱۸۲ | ۹۳۵ | ۱۳۵,۱۱۷
قطعه ۱۵۱- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۰۳ | ۱۰۰ | ۱۴,۲۹۶ | ۵۵۴ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۲۹۶ | ۵۵۴ | ۱۴,۸۵۰
۱۵۱- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۵,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۲۵۹ | ۴۸۸ | ۱۴,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۲۵۹ | ۴۸۸ | ۱۴,۷۴۷
قطعه ۱۵۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۴۳۲ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۴۳۲ | ۱۶,۴۰۳
قطعه ۱۵۸ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۱,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۳۵,۶۷۰ | ۱,۴۲۶ | ۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵,۶۷۰ | ۱,۴۲۶ | ۳۷,۰۹۶
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۶۳ | ۱۲۹,۲۰۰ | ۴,۸۹۹ | ۱۳۴,۰۹۹ | ۳۸ | ۱,۱۳۱ | ۶۵ | ۱۲۹,۲۰۰ | ۴,۸۹۹ | ۱۳۴,۰۹۹
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۹۷ | ۳۰,۰۸۹ | ۹۱۴ | ۳۱,۰۰۳ | ۱۰ | ۸۱ | ۹۸ | ۳۰,۰۸۹ | ۹۱۴ | ۳۱,۰۰۳
۱۸۰-۱۷۳و۱۶۴-۱۵۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۸,۷۰۱ | ۱,۱۱۰ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۸,۷۰۱ | ۱,۱۱۰ | ۹,۸۱۱
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۹۷ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۹۹۹
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۵ | ۹۸ | ۹,۴۴۹ | ۶۷۲ | ۱۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۹,۴۴۹ | ۶۷۲ | ۱۰,۱۲۱
۲۱۲-۲۱۵و۲۲۴-۲۲۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۸۶۶ | ۱,۰۱۵ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸,۸۶۶ | ۱,۰۱۵ | ۹,۸۸۱
۲۳۲-۲۳۶و۲۶۱-۲۵۷ | شهرک رشديه |  | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۹,۹۲۸ | ۹۴۵ | ۱۰,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۹۲۸ | ۹۴۵ | ۱۰,۸۷۳
۲۶۲-۲۶۷و۲۹۶-۲۹۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۴,۴۰۳ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۱۲ | ۶۰۶ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۱۲ | ۶۰۶ | ۱۱,۴۱۸
۲۹۷-۳۰۱و۳۳۳-۳۲۷ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۱ | ۳۱ | ۱۳,۹۴۱ | ۵,۷۷۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۱۳,۹۴۱ | ۵,۷۷۰ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۹۹ | ۲۱۷,۸۰۲ | ۶۲,۰۶۲ | ۲۷۹,۸۶۴ | ۱۰ | ۵۳۰ | ۹۹ | ۲۱۷,۸۰۲ | ۶۲,۰۶۲ | ۲۷۹,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | متر مربع | ۶,۴۰۹ | ۱۰۰ | ۴۹۳,۱۴۴ | ۲۱,۶۷۷ | ۵۱۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹۳,۱۴۴ | ۲۱,۶۷۷ | ۵۱۴,۸۲۱
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۷۲ | ۶۵,۷۱۴ | ۱۵,۰۱۳ | ۸۰,۷۲۷ | ۲۰ | ۴۷۹ | ۷۴ | ۶۵,۷۱۴ | ۱۵,۰۱۳ | ۸۰,۷۲۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۰ | ۲۴,۷۳۱
جمع | [6 empty] | ۱,۴۳۴,۸۶۹ | ۱۲۵,۱۳۷ | ۱,۵۶۰,۰۰۶ | ۱۳۵ | ۳,۲۳۷ |  | ۱,۴۳۴,۸۶۹ | ۱۲۵,۱۳۷ | ۱,۵۶۰,۰۰۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱