## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۹۰ | ۱,۶۸۱ | ۱۹,۳۷۹,۲۲۴ | ۳۲,۵۷۵
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۶۶۷ | ۱۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۸,۸۴۴ | ۱۳۴ | ۲۲۵,۰۱۹,۶۳۴ | ۳۰,۳۰۰
آفتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۹۰ | ۴۵۴ | ۱۹,۱۲۷,۵۶۰ | ۸,۷۱۰
مهتاب | قم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۴۵ | ۱,۹۱۵ | ۲۰,۹۴۳,۷۳۲ | ۴۰,۱۵۷
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۸۳ | ۱,۴۱۸ | ۵۵,۱۰۸,۲۷۶ | ۷۸,۱۴۳
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۴۸۶ | ۲,۵۱۳ | ۲۶,۷۹۳,۰۴۴ | ۶۷,۳۳۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۹۷ | ۷۶۰ | ۲۴,۸۸۷,۷۰۱ | ۱۸,۹۳۰
جمع |  |  |  | ۶۶۷ | ۱۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۸,۱۳۵ | ۸,۸۷۵ | ۳۹۱,۲۵۹,۱۷۱ | ۲۷۶,۱۴۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۵,۲۲۹ | ۰ | ۱۳۵,۲۲۹ | ۱۰ | ۶۶۷ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۶۲ | ۰ | ۱۳۶,۴۶۲
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۹۲ | ۰ | ۹۹۲
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۵۵۸ | ۰ | ۶,۵۵۸
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۷۵۹ | ۰ | ۲۶,۷۵۹
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۴۸,۷۴۸ | ۵۶ | ۴۸,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۷۴۸ | ۵۶ | ۴۸,۸۰۴
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | متر مربع | ۱۲,۸۹۷ | ۹۹ | ۱۴۸,۰۹۰ | ۱۷,۶۶۳ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۹۰ | ۱۷,۶۶۳ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۵۲ | ۵۱,۹۸۰ | ۵۳,۴۰۵ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۵۱,۹۸۰ | ۵۳,۴۰۵ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۳۶ | ۹,۱۲۱ | ۶,۳۸۵ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۹,۱۲۱ | ۶,۳۸۵ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۲۰ | ۴۵,۱۷۵ | ۴۹۹,۸۲۵ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۴۵,۱۷۵ | ۴۹۹,۸۲۵ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۷۴۴ | ۸ | ۱۷,۱۳۸ | ۸۱,۴۸۷ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۷,۱۳۸ | ۸۱,۴۸۷ | ۹۸,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۵۸۱,۱۵۴ | ۶۶۰,۲۲۶ | ۱,۲۴۱,۳۸۰ | ۱۰ | ۶۶۷ |  | ۵۸۲,۳۸۷ | ۶۶۰,۲۲۶ | ۱,۲۴۲,۶۱۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
زمين itقم فروش به مبلغ ۷۸۹۰۳ميليون ريال بهاي تمام شده ۶۲۴۶۵ميليون ريال
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱