## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۳ | ۲۴۹ | ۱۷,۷۹۱,۱۱۶ | ۴,۴۳۰
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۴,۶۳۸ | ۲۶۷ | ۹۳,۶۳۲,۹۵۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۳۸ | ۲۶۷ | ۹۳,۶۳۲,۹۵۸ | ۲۵,۰۰۰
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۹ | ۶۹ | ۴۱,۴۴۹,۲۷۵ | ۴,۵۳۶
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۵۸۸ | ۱,۱۵۰ | ۴۲,۲۶۶,۳۱۸ | ۷۵,۳۲۹
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | متر مربع | ۲,۷۹۳ | ۳۲۶ | ۲۳,۷۴۲,۳۳۱ | ۳,۰۲۱ | ۱۲ | ۱۵ | ۷,۷۴۰ | ۹۰۴ | ۲۲,۷۱۲,۳۸۹ | ۸,۰۰۹
واحدهاي موجودي کالاي پروژه اميد | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۵۷ | ۵۴ | ۶۲۵,۹۲۵,۹۲۵ | ۳۳,۸۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۱۳,۳۹۴ | ۱,۱۲۲ | ۴۱,۹۰۴,۶۳۴ | ۲۱,۲۶۷ | ۴۷۱ | ۶۵۶ | ۳۳,۲۰۷ | ۲,۹۱۹ | ۳۸,۵۹۸,۳۵۵ | ۴۸,۸۲۵
جمع |  |  |  | ۲۰,۸۲۵ | ۱,۷۱۵ | ۱۵۹,۲۷۹,۹۲۳ | ۴۹,۲۸۸ | ۴۸۳ | ۶۷۱ | ۱۴۱,۷۳۲ | ۵,۶۱۲ | ۸۸۲,۳۷۶,۳۳۶ | ۱۹۹,۹۲۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود ۲ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۳,۲۸۳ | ۰ | ۱۸۳,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۳,۲۸۳ | ۰ | ۱۸۳,۲۸۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۵۳۴ | ۰ | ۲۵۴,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۴,۵۳۴ | ۰ | ۲۵۴,۵۳۴
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۶۰,۵۷۱ | ۱۶ | ۲۶۰,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۶۰,۵۷۱ | ۱۶ | ۲۶۰,۵۸۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | متر مربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۸ | ۳۱۲,۹۱۹ | ۳۵۸,۶۹۴ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۳۲۶ | ۲,۷۹۳ | ۳۹ | ۳۱۶,۳۲۹ | ۳۵۵,۲۸۴ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۸۸۷ | ۴۲ | ۴۴۵,۱۵۳ | ۳۰۵,۲۷۵ | ۷۵۰,۴۲۸ | ۱,۱۲۲ | ۱۳,۳۹۴ | ۴۴ | ۴۵۴,۰۸۶ | ۲۹۶,۳۴۲ | ۷۵۰,۴۲۸
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۸,۹۰۰ | ۷۲ | ۱۱۱,۹۷۴ | ۳۳,۵۸۳ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۱۲۱,۵۳۴ | ۲۴,۰۲۳ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۳,۳۶۶ | ۲ | ۳۴,۰۱۴ | ۵۶,۰۰۵ | ۹۰,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۶,۸۳۳ | ۵۳,۱۸۶ | ۹۰,۰۱۹
اميد ۱ | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | متر مربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۲۶۷ | ۴,۶۳۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
واحدهاي موجودي کالاي پروژه اميد | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸۵ | ۱۰۰ | ۳۳,۳۰۲ | ۰ | ۳۳,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۳,۳۰۲ | ۰ | ۳۳,۳۰۲
جمع | [6 empty] | ۱,۹۶۵,۳۹۰ | ۷۵۳,۵۷۳ | ۲,۷۱۸,۹۶۳ | ۱,۷۱۵ | ۲۰,۸۲۵ |  | ۱,۹۹۰,۱۱۲ | ۷۲۸,۸۵۱ | ۲,۷۱۸,۹۶۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
*بنا بر تصميم مديريت شرکت در حال حاضر عمليات ساخت پروژه ستايش متوقف شده است و بهاي تمام شده زمين به سرفصل زمين نگهداري شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.