## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۲۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۸۴ | ۳۴۱,۶۷۰ | ۴۶۵,۲۸۴ | ۳۶۶,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۹۵,۷۶۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۷۲,۹۴۷ | ۳۰۲ | ۱۵۱,۲۱۱,۶۴۵ | ۶۶,۵۵۴ | ۲۰۶,۹۶۷ | ۱۷۸,۴۶۵ | ۲۷۹,۹۱۴ | ۱,۲۴۲ | ۱۲۹,۴۳۱,۳۴۸ | ۲۴۵,۰۱۹
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۵۵,۳۶۳ | ۸۱,۱۷۱ | ۸۳۵ | ۶۶,۳۰۲,۶۴۷ | ۵۵,۳۶۳
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۹,۷۷۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۷۵ | ۱۳۰,۲۶۵,۲۰۰ | ۹,۷۷۰
ساختمان سهيل پاسداران | تهران | مسکوني | متر مربع | ۴۰,۴۰۹ | ۲۳۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۷ | ۴۳,۸۰۸ | ۴۶,۰۷۴ | ۸۴,۲۱۷ | ۴۸۲ | ۱۸۳,۹۵۵,۳۵۵ | ۸۸,۶۷۱
جمع |  |  |  | ۱۳۷,۷۶۱ | ۵۳۲ | ۳۳۶,۲۱۱,۶۴۵ | ۱۳۹,۶۳۵ | ۶۸۷,۹۴۰ | ۷۵۴,۹۵۶ | ۸۲۵,۷۰۱ | ۲,۶۳۴ | ۵۰۹,۹۵۴,۵۵۰ | ۸۹۴,۵۹۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۹۲ | ۶۸۸,۲۸۰ | ۵۲,۹۵۷ | ۷۴۱,۲۳۷ | ۳۰۲ | ۷۲,۹۴۷ | ۹۶ | ۶۹۴,۸۴۲ | ۴۶,۳۹۵ | ۷۴۱,۲۳۷
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۱ | ۰ | ۸۱,۱۷۱
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | متر مربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۴ | ۰ | ۱۴,۳۲۴
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۲,۶۴۸ | ۵۷,۴۶۸ | ۱۴۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۲,۶۴۸ | ۵۷,۴۶۸ | ۱۴۰,۱۱۶
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۱,۴۷۹,۹۷۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۹۷,۱۳۸ | ۲۳۴,۸۶۲ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۹۸,۰۳۲ | ۲۳۳,۹۶۸ | ۳۳۲,۰۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۱۵,۶۹۲ | ۸۳ | ۱,۰۲۰,۵۳۲ | ۱۹۹,۷۱۸ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱,۰۲۶,۹۵۵ | ۱۹۳,۲۹۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۰۰ | ۵,۵۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰
ساختمان سهيل پاسداران | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۸۲ | ۱۰۰ | ۸۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۴,۲۱۷ | ۲۳۰ | ۴۰,۴۰۹ | ۱۰۰ | ۸۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۴,۲۱۷
جمع | [6 empty] | ۳,۱۰۷,۸۳۷ | ۲,۰۳۰,۴۷۸ | ۵,۱۳۸,۳۱۵ | ۵۳۲ | ۱۱۳,۳۵۶ |  | ۳,۱۲۱,۷۱۶ | ۲,۰۱۶,۵۹۹ | ۵,۱۳۸,۳۱۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
در طي شهريور ماه يک واحد از واحدهاي خريداري شده ساختمان سهيل پاسداران و يک واحد از پروژه احداثي جماران واگذار گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
در طي دوره مورد گزارش قدرالسم پروژه ارغوان(اريکه) واگذار گرديد و بهاي تمام شده انباشته بجاي بهاي تمام شده برآوردي ارائه شده است، همچنين از ابتداي سال مالي ۹۷ تعداد ۴ واحد از پروژه جماران واگذار گرديد. در طي دوره بابت بخشي از مطالبات فروش قدرالسهم پروژه مرواريد حقاني تعداد دو دستگاه آپارتمان به متراژ ۴۸۲.۰۲ مترمربع و مبلغ ۸۴،۲۱۸ ميليون ريال دريافت گرديد که در طي دوره هر دو واحد به متراژ کل ۴۸۲ مترمربع به مبلغ ۸۸.۶۷۱ ميليون ريال واگذار گرديد.