## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۸۷۰ | ۱۵۵,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
الهيه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
لواسان | شميرانات |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کيش پاسارگاد | کيش |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
انديشه تبريز | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آفتاب تبريز | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۹,۰۲۰ | ۴,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶,۸۷۰ | ۱۶۴,۸۸۴ | ۴,۰۰۰ | ۲۲۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
لواسان | شميرانات |  | ۱۱ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶ | ۰ | ۵,۰۲۷,۶۷۶
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۷ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱,۲۰۴,۳۷۷ | ۰ | ۱,۲۰۴,۳۷۷
الهيه | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۱,۹۴۹ | ۹۹ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۶,۰۱۷ | ۰ | ۱۲۶,۰۱۷
کيش پاسارگاد | کيش |  | ۷۵ | متر مربع | ۱۵,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰
انديشه تبريز | تبريز |  | ۴۵ | متر مربع | ۳۲,۹۲۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴
آفتاب تبريز | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۵۵,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۷,۴۹۰ | ۰ | ۹۷,۴۹۰
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵
نگين پرديس | پرديس |  | ۰ | متر مربع | ۶۱,۲۶۳ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۰ |  | ۷,۰۴۳,۶۲۶ | ۰ | ۷,۰۴۳,۶۲۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
با عنايت به عدم اصلاح اطلاعات بدليل مشکلات سيستم در جدول سامانه اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق بهادار(کدال)توضيحات به شرح ذيل ارائه مي گردد. ۱- در خصوص پروژه هاي الهيه، کيش پاسارگاد، انديشه تبريز، آفتاب تبريز و نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه هاي ياد شده در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ۲- با توجه به ادعاي مالکيت زمين ۶۵ هکتاري لواسان توسط ستاد اجرائي فرمان امام و صدور رأي دادگاه بنفع ستاد مذکور و پيرو مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن، اقدامات درخصوص محاسبه کارکرد شرکت نوسازي و ساختمان تهران توسط هيأت کارشناسي از بابت قطعات ۵۵ و ۶۵ هکتاري باستناد توافق بعمل آمده با سازمان ملي زمين و مسکن در جريان بوده و به مرحله نهائي نرسيده است. ميزان کارکرد در پروژه فوق از بخش اقساطي متراژ سهم اداره کل راه و شهرسازي استان تهران در پروژه ظفر قابل کسر خواهد بود. ۳- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد کيش در رابطه با پروژه نوسا کيش از سوي سازمان مذکور و اقدامات حقوقي بعمل آمده از سوي شرکت، موضوع از سوي دادگاه تجديدنظر جهت بررسي انجام تعهدات طرفين به کارشناس رسمي ارجاع گرديد. کارشناس نسبت به ارائه گزارش به دادگاه اقدام که مورد اعتراض شرکت قرار گرفت و مراتب اعتراض و ارائه لايحه مربوطه به دادگاه تجديدنظر انجام پذيرفته است. تا تاريخ تحرير اين گزارش هيچگونه رأي از سوي دادگاه صادر نگرديده است. ۴- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي (عدم فروش متراژ جديد) و رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمد يا زياني حاصل نخواهد شد. ضمنا ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود۱۱۹۰۸متر مربع مي­باشد که باتوجه به توافقهاي بعمل آمده با اداره کل راه و شهرسازي استان تهران از بابت انتقال سهم اداره کل حدود ۵۲۸۷مترمربع در شرف انجام مي باشد. (قطعيت در خصوص متراژ نهائي پس از اخذ پايانکار پروژه مشخص خواهد شد). ضمنا در ماه مورد گزارش ۷۷۰/۱۶ متر مربع از سهم شرکت در پروژه فوق پيش فروش گرديده است که با متراژ پيش فروش شده در سنوات گذشته جمعا ۹۸۲۷/۵۸ متر مربع از کل سهم شرکت پيش فروش شده، لذا مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۲۰۸۰/۴۲ متر مربع مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تغيير پيشرفت فيزيکي مربوط به پروژه ظفر مي باشد.