## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۹۸ | ۵۹۶ | ۰ | ۵۵,۱۰۲
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۹,۷۳۸ | ۴۴۱ | ۱۴,۸۰۷,۲۵۶ | ۶,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۸۱۷ | ۲,۸۶۰ | ۲۵,۰۱۰,۱۳۹ | ۷۸,۰۵۹
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۷۶۱ | ۷۲۱ | ۹۳,۰۰۹,۷۰۹ | ۶۷,۰۶۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | متر مربع | ۴,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۶۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۹ | ۲۰۷ | ۰ | ۱۰,۴۳۳
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۲۰۹ | ۵۱۱ | ۱۸۰,۶۰۶,۶۵۴ | ۹۲,۲۹۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۳۱۲ | ۳۷,۹۳۹,۱۰۳ | ۱۱,۸۳۷
پياده راه سازي ضلع غربي چهارباغ | اصهفان | پياده راه سازي | متر مربع | ۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۴,۷۰۴ | ۴,۷۸۳,۱۶۳ | ۲۵,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۱۶,۳۰۸ | ۴۴۱ | ۱۴,۸۰۷,۲۵۶ | ۱۳,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۷,۸۰۵ | ۹,۹۱۱ | ۳۴۱,۳۴۸,۷۶۸ | ۴۴۹,۴۸۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | متر مربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۷۵ | ۳۸۴,۵۶۷ | ۷۶,۶۹۳ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴۲۱,۳۹۹ | ۱۹۶,۰۲۲ | ۶۱۷,۴۲۱
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۶۲,۷۶۲ | ۱۲,۱۸۸ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۴۴۱ | ۹,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | متر مربع | ۱,۱۹۹ | ۹۸ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۴۰ | ۸۵ | ۱۳۵,۸۲۴ | ۵۳,۳۵۵ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۵۱,۷۲۲ | ۶۸,۷۵۷ | ۲۲۰,۴۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | متر مربع | ۰ | ۹۶ | ۷۵,۷۶۰ | ۴,۲۴۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸,۰۰۰
تجاري اداري پارسيان | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۱۶ | ۰ | ۱۰,۷۱۶
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۴۵ | ۲۲,۴۰۴ | ۵۷,۵۹۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۲۳,۳۹۰ | ۵۸,۲۵۰ | ۸۱,۶۴۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۸۳ | ۸۵,۱۶۴ | ۸۴,۶۴۷ | ۱۶۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲
پياده راه سازي ضلع غربي چهارباغ | اصهفان | پياده راه سازي | ۰ | متر مربع | ۴,۹۰۰ | ۹۶ | ۲۱,۶۰۰ | ۹۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۲,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۸,۵۸۵ | ۲۸۹,۶۱۹ | ۱,۹۵۸,۲۰۴ | ۴۴۱ | ۱۶,۳۰۸ |  | ۱,۸۳۱,۰۳۹ | ۳۷۶,۸۶۴ | ۲,۲۰۷,۹۰۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱