## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۸۴۵ | ۳۳ | ۳۵,۱۶۳,۱۵۹ | ۱,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۴۵ | ۳۳ | ۳۵,۱۶۳,۱۵۹ | ۱,۱۵۳
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲,۶۷۹ | ۱۱۲ | ۴۸,۱۱۰,۹۴۳ | ۵,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۹ | ۱۱۲ | ۴۸,۱۱۰,۹۴۳ | ۵,۴۱۲
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲۰,۹۱۴ | ۷۰۴ | ۴۵,۷۶۷,۴۵۵ | ۳۲,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۰,۹۱۴ | ۷۰۴ | ۴۵,۷۶۷,۴۵۵ | ۳۲,۲۱۸
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۵ | ۲ | ۳۳,۵۲۶,۰۱۲ | ۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲ | ۳۳,۵۲۶,۰۱۲ | ۵۸
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۵۹۳ | ۱۱۰ | ۳۶,۷۲۰,۴۵۰ | ۴,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۹۳ | ۱۱۰ | ۳۶,۷۲۰,۴۵۰ | ۴,۰۵۱
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۶,۸۸۱ | ۵۲۰ | ۴۰,۹۶۰,۶۱۰ | ۲۱,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۶,۸۸۱ | ۵۲۰ | ۴۰,۹۶۰,۶۱۰ | ۲۱,۲۸۶
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲,۴۹۵ | ۷۸ | ۴۳,۲۵۱,۹۲۸ | ۳,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۵ | ۷۸ | ۴۳,۲۵۱,۹۲۸ | ۳,۳۶۵
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۶ | ۱ | ۴۱,۷۷۲,۱۵۲ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۴۱,۷۷۲,۱۵۲ | ۳۳
جمع |  |  |  | ۳۴,۴۲۹ | ۱,۵۶۰ | ۳۷۵,۲۷۲,۷۰۹ | ۶۸,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۴,۴۲۹ | ۱,۵۶۰ | ۳۷۵,۲۷۲,۷۰۹ | ۶۸,۰۶۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۹ | ۹۰,۷۷۹ | ۳,۶۱۹ | ۹۴,۳۹۸ | ۳۳ | ۸۴۵ | ۹۰ | ۹۲,۵۵۱ | ۱,۸۴۷ | ۹۴,۳۹۸
قطعه ۱۵۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | متر مربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۸ | ۱۱۳,۵۶۹ | ۹۳۵ | ۱۱۴,۵۰۴ | ۱۱۲ | ۲,۶۷۹ | ۹۸ | ۱۱۴,۵۰۴ | ۰ | ۱۱۴,۵۰۴
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۶۵ | ۱۰۷,۵۲۱ | ۴,۸۹۹ | ۱۱۲,۴۲۰ | ۷۰۴ | ۲۰,۹۱۴ | ۶۶ | ۱۱۲,۰۳۱ | ۳۸۹ | ۱۱۲,۴۲۰
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۹۸ | ۲۳,۰۰۲ | ۹۱۴ | ۲۳,۹۱۶ | ۲ | ۱۵ | ۹۸ | ۲۲,۹۵۶ | ۹۶۰ | ۲۳,۹۱۶
۱۸۰-۱۷۳و۱۶۴-۱۵۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۸,۷۰۱ | ۱,۱۱۰ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۹,۸۱۱
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۹۹ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱۰,۹۹۹ | ۰ | ۱ | ۹۹ | ۱۱,۳۸۵ | ۷۴۱ | ۱۲,۱۲۶
۱۸۶-۱۹۰و۱۹۹-۱۹۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۵ | ۹۸ | ۹,۴۴۹ | ۶۷۲ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۱۰ | ۵۹۳ | ۹۸ | ۱۰,۱۲۱ | ۰ | ۱۰,۱۲۱
۲۱۲-۲۱۵و۲۲۴-۲۲۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۸۶۶ | ۱,۰۱۵ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۹,۸۸۱
۲۶۲-۲۶۷و۲۹۶-۲۹۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۴,۴۰۳ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۱۲ | ۶۰۶ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۱۱,۴۱۸
۲۹۷-۳۰۱و۳۳۳-۳۲۷ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۷۵۱ | ۴۰ | ۱۳,۹۴۱ | ۵,۷۷۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۹,۲۶۰ | ۴۵۱ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۹۹ | ۲۱۵,۸۷۲ | ۶۲,۰۶۲ | ۲۷۷,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۷۷,۹۳۴ | ۰ | ۲۷۷,۹۳۴
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۷۴ | ۶۵,۷۱۴ | ۱۵,۰۱۳ | ۸۰,۷۲۷ | ۵۲۰ | ۶,۸۸۱ | ۷۷ | ۸۰,۷۲۶ | ۲,۵۸۱ | ۸۳,۳۰۷
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۲,۴۹۵ | ۵۶ | ۲۰۳,۱۶۲ | ۹,۷۰۹ | ۲۱۲,۸۷۱
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۴,۵۵۸ | ۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶ | ۹۲ | ۱۸,۵۱۵ | ۰ | ۱۸,۵۱۵
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۰ | ۲۴,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۷۰۳,۹۵۶ | ۹۶,۶۱۵ | ۸۰۰,۵۷۱ | ۱,۵۶۰ | ۳۴,۴۲۹ |  | ۹۹۴,۲۵۵ | ۱۶,۶۷۸ | ۱,۰۱۰,۹۳۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰