## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبيل | مطب | متر مربع | ۱,۸۰۸ | ۵۵ | ۴۴,۳۸۰,۶۳۶ | ۲,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۸ | ۵۵ | ۴۴,۳۸۰,۶۳۶ | ۲,۴۴۱
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | متر مربع | ۰ | ۲۳ | ۳۱,۹۳۲,۸۱۲ | ۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳۱,۹۳۲,۸۱۲ | ۷۳۴
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | متر مربع | ۴,۰۵۱ | ۱۲۴ | ۳۵,۸۲۰,۷۲۳ | ۴,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۱ | ۱۲۴ | ۳۵,۸۲۰,۷۲۳ | ۴,۴۴۲
جمع |  |  |  | ۵,۸۵۹ | ۲۰۲ | ۱۱۲,۱۳۴,۱۷۱ | ۷,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۹ | ۲۰۲ | ۱۱۲,۱۳۴,۱۷۱ | ۷,۶۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۷۰۰ | ۷۸ | ۱۹۸,۹۰۷ | ۶۰,۹۳۱ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۲۲۰,۸۶۲ | ۳۸,۹۷۶ | ۲۵۹,۸۳۸
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۳۳۶ | ۹۹ | ۴۶۲,۱۷۴ | ۹۵۳ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۶۳,۱۲۷ | ۰ | ۴۶۳,۱۲۷
فاز۴ گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۱۹,۳۸۵ | ۲۶۷ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۱۱۹,۶۵۲
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۷۶۱ | ۶۳ | ۵۵,۴۰۰ | ۵۴,۷۹۷ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۷۱,۶۲۸ | ۳۸,۵۶۹ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | متر مربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵ | ۵۵ | ۱,۸۰۸ | ۹۹ | ۳۳۴,۵۷۷ | ۲۴۸ | ۳۳۴,۸۲۵
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | متر مربع | ۴,۶۶۳ | ۹۸ | ۱۱۵,۷۱۸ | ۷۸۲ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۵,۸۰۰ | ۷۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | متر مربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۵۲,۲۱۰ | ۱۸۷ | ۵۲,۳۹۷
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | متر مربع | ۱۴,۰۷۷ | ۷۵ | ۱۲۶,۲۸۹ | ۹۶,۵۲۴ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۱۲۴ | ۴,۰۵۱ | ۷۸ | ۱۲۹,۸۹۰ | ۹۲,۹۲۳ | ۲۲۲,۸۱۳
تجاري آسمان | تبريز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۹۱۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۶۴,۶۶۰ | ۲۱۴,۶۸۹ | ۱,۶۷۹,۳۴۹ | ۲۰۲ | ۵,۸۵۹ |  | ۱,۵۰۷,۷۴۶ | ۱۷۱,۶۰۳ | ۱,۶۷۹,۳۴۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰