## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۹
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۱۹,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳,۱۷۰ | ۱۱۸ | ۰ | ۵,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۰ | ۱۱۸ | ۰ | ۵,۴۵۹
جمع |  |  |  | ۷۶,۳۸۲ | ۱۱۸ | ۰ | ۸,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۷۶,۳۸۲ | ۱۱۸ | ۰ | ۸,۲۸۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۸۲ | ۶۸۶,۱۶۱ | ۱۴۶,۸۳۹ | ۸۳۳,۰۰۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۸۳ | ۷۵۱,۱۴۲ | ۱۴۶,۸۵۸ | ۸۹۸,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۳۷,۵۹۶ | ۶۸,۴۰۴ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۹۷ | ۲,۴۸۷,۱۰۴ | ۶۸,۸۹۶ | ۲,۵۵۶,۰۰۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱۰,۳۷۶ | ۰ | ۷۱۰,۳۷۶ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۱۰۰ | ۷۳۱,۹۳۶ | ۰ | ۷۳۱,۹۳۶
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸ | ۳,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۸۳۴,۱۳۳ | ۲۱۵,۲۴۳ | ۴,۰۴۹,۳۷۶ | ۱۱۸ | ۷۶,۳۸۲ |  | ۳,۹۷۰,۱۸۲ | ۲۱۵,۷۵۴ | ۴,۱۸۵,۹۳۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰