## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۴,۳۳۸ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱ | ۱,۵۶۲ | ۱,۷۱۱ | ۴,۳۳۸ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۱ | ۶۹۰ | ۶۵۱ | ۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۶,۷۱۵ | ۳۳۱ | ۲۶,۶۷۳,۷۱۶ | ۷,۰۴۳ | ۵۰۱ | ۴۷۶ | ۶,۷۱۵ | ۳۳۱ | ۲۶,۶۷۳,۷۱۶ | ۷,۰۴۳
جمع |  |  |  | ۱۱,۷۴۳ | ۴۰۵ | ۷۴,۲۴۱,۲۸۳ | ۱۲,۹۲۵ | ۲,۷۵۳ | ۲,۸۳۸ | ۱۱,۷۴۳ | ۴۰۵ | ۷۴,۲۴۱,۲۸۳ | ۱۲,۹۲۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۴ | ۱۲,۲۲۲ | ۱۲۰,۸۶۸ | ۱۳۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۴,۳۴۴ | ۱۵ | ۴۱,۲۸۱ | ۸۱,۷۵۸ | ۱۲۳,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۴۱,۳۸۱ | ۸۱,۶۵۸ | ۱۲۳,۰۳۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۵۴۴ | ۴۲ | ۴۶۰,۶۱۸ | ۴۴۰,۵۹۵ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۰ | ۶۹۰ | ۴۳ | ۴۶۴,۴۲۰ | ۴۳۶,۷۹۳ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۶۳,۶۰۳ | ۱,۱۱۰ | ۲۶۴,۷۱۳ | ۷۴ | ۴,۳۳۸ | ۹۹ | ۲۶۵,۴۶۶ | ۰ | ۲۶۵,۴۶۶
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۴ | ۲۴,۱۰۶ | ۶۷۵,۰۸۲ | ۶۹۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۷,۵۷۳ | ۶۷۱,۶۱۵ | ۶۹۹,۱۸۸
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷,۶۱۲ | ۹۳ | ۱۳۰,۳۹۸ | ۸,۷۸۹ | ۱۳۹,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۳۴,۳۶۳ | ۴,۸۲۴ | ۱۳۹,۱۸۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۷۳ | ۱۹۷,۹۷۷ | ۵۹,۶۰۰ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۳۳۱ | ۶,۷۱۵ | ۷۴ | ۲۰۱,۱۶۸ | ۵۶,۴۰۹ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۷۹۱,۴۶۷ | ۱,۶۸۵,۷۲۰ | ۳,۴۷۷,۱۸۷ | ۴۰۵ | ۱۱,۷۴۳ |  | ۱,۸۰۹,۹۵۴ | ۱,۶۶۷,۹۸۶ | ۳,۴۷۷,۹۴۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
*درخصوص پروژه هايي که درصد تکميل آنها ۱۰۰ درصد شده است باقيمانده متراژ و جهت بهاي تمام شده مانده ارزش دفتري ثبت شده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰