## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۹,۹۱۹ | ۴۳۷ | ۳۶,۸۹۷,۰۲۵ | ۱۲,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۹,۹۱۹ | ۴۳۷ | ۳۶,۸۹۷,۰۲۵ | ۱۲,۷۳۸
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۵,۲۶۳ | ۲۱۸ | ۲۷,۵۹۷,۷۴۸ | ۶,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۳ | ۲۱۸ | ۲۷,۵۹۷,۷۴۸ | ۶,۰۱۶
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۲,۳۴۵ | ۲۲۶ | ۱۶۵,۸۴۴,۰۲۷ | ۳۷,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۳۴۵ | ۲۲۶ | ۱۶۵,۸۴۴,۰۲۷ | ۳۷,۴۸۰
جمع |  |  |  | ۳۷,۵۲۷ | ۸۸۱ | ۲۳۰,۳۳۸,۸۰۰ | ۵۶,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۷,۵۲۷ | ۸۸۱ | ۲۳۰,۳۳۸,۸۰۰ | ۵۶,۲۳۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۷۸ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲ | ۴۳۷ | ۹,۹۱۹ | ۷۹ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۷۵ | ۴۲۱,۳۹۹ | ۱۹۶,۰۲۲ | ۶۱۷,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۴۵۰,۸۷۹ | ۱۶۶,۵۴۲ | ۶۱۷,۴۲۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۴۰ | ۸۵ | ۱۵۱,۷۲۲ | ۶۸,۷۵۷ | ۲۲۰,۴۷۹ | ۲۲۶ | ۲۲,۳۴۵ | ۸۷ | ۱۵۵,۵۵۳ | ۶۴,۹۲۶ | ۲۲۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۴۵ | ۲۳,۳۹۰ | ۵۸,۲۵۰ | ۸۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۲۳,۳۹۰ | ۵۸,۲۵۰ | ۸۱,۶۴۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۲۱۸ | ۵,۲۶۳ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
جمع | [6 empty] | ۹۰۰,۵۰۰ | ۳۷۶,۸۶۴ | ۱,۲۷۷,۳۶۴ | ۸۸۱ | ۳۷,۵۲۷ |  | ۹۳۳,۸۱۱ | ۳۴۳,۵۵۳ | ۱,۲۷۷,۳۶۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰