## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۶ | ۲۸ | ۱۷۱,۷۹۶,۷۰۷ | ۴,۸۰۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۲,۵۵۵ | ۹۴ | ۴۱,۴۶۷,۳۰۴ | ۳,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۶ | ۴۲۵ | ۳۹,۸۸۲,۵۰۴ | ۱۶,۹۷۲
جمع |  |  |  | ۲,۵۵۵ | ۹۴ | ۴۱,۴۶۷,۳۰۴ | ۳,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۸۲ | ۴۵۳ | ۲۱۱,۶۷۹,۲۱۱ | ۲۱,۷۷۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۹,۶۳۳ | ۰ | ۹,۶۳۳ | ۹۴ | ۲,۵۵۵ | ۱۰۰ | ۷,۰۷۸ | ۰ | ۷,۰۷۸
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۶۲ | ۷۳,۱۲۰ | ۳۲,۲۶۵ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۷۵,۲۱۰ | ۳۰,۱۷۵ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۶۲ | ۱۳,۴۸۴ | ۲,۰۲۲ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۲۶ | ۸۴,۳۴۶ | ۴۶۰,۶۵۴ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۸۹,۲۴۶ | ۴۵۵,۷۵۴ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۲۳ | ۳۳,۰۱۷ | ۶۵,۶۰۸ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۳۵,۲۱۷ | ۶۳,۴۰۸ | ۹۸,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۳۵۸,۱۰۳ | ۵۶۰,۵۴۹ | ۹۱۸,۶۵۲ | ۹۴ | ۲,۵۵۵ |  | ۳۶۵,۲۴۸ | ۵۵۰,۸۴۹ | ۹۱۶,۰۹۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰