## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۴,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۹۲۹ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۹۲۹
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷ | ۱۹,۳۶۸ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | متر مربع | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۲۲,۸۲۱ | ۷۳۹ | ۰ | ۲۴,۲۰۱ | ۳,۱۷۰ | ۵,۴۵۹ | ۲۵,۹۹۱ | ۸۵۷ | ۰ | ۲۹,۶۶۰
جمع |  |  |  | ۲۸,۷۴۸ | ۸۱۷ | ۰ | ۳۴,۷۳۸ | ۷۶,۳۸۲ | ۸,۲۸۶ | ۱۰۵,۱۳۰ | ۹۳۵ | ۰ | ۴۳,۰۲۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۸۳ | ۷۵۱,۱۴۲ | ۱۴۶,۸۵۸ | ۸۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۷۱,۷۰۹ | ۲۰۸,۸۳۰ | ۹۸۰,۵۳۹
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۸۷,۱۰۴ | ۶۸,۸۹۶ | ۲,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۹۷,۹۱۴ | ۸۹,۲۹۰ | ۲,۵۸۷,۲۰۴
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۷۳۱,۹۳۶ | ۰ | ۷۳۱,۹۳۶ | ۷۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۹ | ۲۲,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۹۷۰,۱۸۲ | ۲۱۵,۷۵۴ | ۴,۱۸۵,۹۳۶ | ۸۱۷ | ۲۸,۷۴۸ |  | ۳,۲۶۹,۶۲۳ | ۲۹۸,۱۲۰ | ۳,۵۶۷,۷۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
به دليل محدوديت جدول،اطلاعات صحيح در فايل پيوست ضميمه درج شده است.از برج تهران تعداد ۶ باب پارکينگ و از مجتمع n۱ تعداد ۱ باب پارکينگ به فروش رسيده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰