## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهرک ناز | کرج | مسکوني، تجاری و اداری | ۳۳ | متر مربع | ۲۰۰,۳۶۹ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۳۴ | ۰ | ۷۴,۸۳۴
گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداری | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
ملک بهدشت | آمل | مزروعی | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۱۷ | ۰ | ۵۸,۰۱۷
زمين ملارد | تهران،ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۶۴۱ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
جمع | [6 empty] | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۰ |  | ۵۱۵,۷۶۶ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱- اراضي موجود در سرفصل موجودي کالا (املاک) شرکت اصلي بوده که قصد فروش يا واگذاري آن را در آينده دارد و فروش آن در بودجه سال ۱۳۹۷ پيش بيني نشده است. ۲- درآمد تجميعي شرکت از محل اجاره انبار غلات واقع در بندر امام خميني تا تاريخ ۹۷/۰۸/۳۰ مبلغ ۱۱،۳۹۳ ميليون ريال است. ۳- عمده پيش بيني درآمد شرکت در سال ۹۷ مربوط به سود تقسيمي حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي تابعه (غير بورسي) مي باشد که در زمان تشکيل مجمع شرکت هاي مزبور محقق مي شود. ۴- شرکت در حال آماده سازي اراضي ملارد و شهرک ناز به منظور جذب سرمايه گذار براي ساخت مي باشد. ۵- قرارداد مشارکت در ساخت پروژه گلريز تنظيم گرديده و پيش بيني مي گردد عمليات اجرايي آن پس از اخذ پروانه ساخت و در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت پذيرد.