## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۹,۰۳۵ | ۳۳۲ | ۲۸,۱۵۵,۶۰۶ | ۱۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۵۴ | ۷۶۹ | ۳۲,۵۶۴,۳۶۹ | ۲۵,۰۴۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | متر مربع | ۱۵,۳۱۴ | ۲۷۴ | ۸۷,۲۱۱,۶۷۹ | ۲۳,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۱۴ | ۲۷۴ | ۸۷,۲۱۱,۶۷۹ | ۲۳,۸۹۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۳ | ۲۱۸ | ۲۷,۵۹۷,۷۴۸ | ۶,۰۱۶
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۲۹,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۲,۱۰۵ | ۲۲۶ | ۱۶۵,۸۴۴,۰۲۷ | ۶۶,۳۳۱
جمع |  |  |  | ۵۴,۱۰۹ | ۶۰۶ | ۱۱۵,۳۶۷,۲۸۵ | ۶۵,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۳۶ | ۱,۴۸۷ | ۳۱۳,۲۱۷,۸۲۳ | ۱۲۱,۲۸۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۷۹ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲ | ۳۳۲ | ۹,۰۳۵ | ۸۰ | ۱۲۶,۲۸۷ | ۵۳,۸۳۵ | ۱۸۰,۱۲۲
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۷۷ | ۴۵۰,۸۷۹ | ۱۶۶,۵۴۲ | ۶۱۷,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۴۸۳,۹۹۴ | ۱۳۳,۴۲۷ | ۶۱۷,۴۲۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۴۰ | ۸۷ | ۱۵۵,۵۵۳ | ۶۴,۹۲۶ | ۲۲۰,۴۷۹ | ۰ | ۲۹,۷۶۰ | ۹۰ | ۱۶۰,۴۰۸ | ۶۰,۰۷۱ | ۲۲۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۴۷ | ۲۳,۳۹۰ | ۵۸,۲۵۰ | ۸۱,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۲۸,۷۶۹ | ۵۲,۸۷۱ | ۸۱,۶۴۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۲۷۴ | ۱۵,۳۱۴ | ۱۰۰ | ۴۱۷,۶۰۱ | ۰ | ۴۱۷,۶۰۱
جمع | [6 empty] | ۱,۳۵۱,۴۱۲ | ۳۴۳,۵۵۳ | ۱,۶۹۴,۹۶۵ | ۶۰۶ | ۵۴,۱۰۹ |  | ۱,۳۹۴,۷۶۱ | ۳۰۰,۲۰۴ | ۱,۶۹۴,۹۶۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰