## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۸ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۵,۷۴۹ | ۲۹۲ | ۵۵,۵۶۵,۰۶۸ | ۷,۶۲۵ | ۷۱۵ | ۷۰۲ | ۶,۴۳۹ | ۲۹۲ | ۵۵,۵۶۵,۰۶۸ | ۸,۲۷۶
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۳,۴۵۵ | ۱۶۸ | ۲۹,۷۰۲,۳۸۱ | ۴,۰۰۹ | ۳۰۰ | ۲۹۸ | ۱۰,۱۷۰ | ۴۹۹ | ۲۷,۶۹۳,۳۸۶ | ۱۱,۰۵۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۳۳,۶۰۲ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۰۲ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۴۹۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۱,۳۸۴ | ۲۷ | ۵۰,۸۱۴,۸۱۴ | ۱,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۴ | ۲۷ | ۵۰,۸۱۴,۸۱۴ | ۱,۳۷۲
جمع |  |  |  | ۴۴,۱۹۰ | ۷۱۷ | ۲۸۶,۰۶۴,۸۷۱ | ۴۷,۵۰۲ | ۱,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۹۳۳ | ۱,۱۲۲ | ۳۳۱,۶۲۳,۴۴۳ | ۶۰,۴۲۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۴,۳۴۴ | ۱۵ | ۴۱,۳۸۱ | ۸۱,۶۵۸ | ۱۲۳,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۴۱,۷۳۳ | ۸۱,۳۰۶ | ۱۲۳,۰۳۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۵۴۴ | ۴۳ | ۴۶۴,۴۲۰ | ۴۳۶,۷۹۳ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۲۹۲ | ۵,۷۴۹ | ۴۳ | ۴۶۷,۹۴۶ | ۴۳۳,۲۶۷ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۹۹ | ۲۶۵,۴۶۶ | ۰ | ۲۶۵,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۵,۴۶۶ | ۰ | ۲۶۵,۴۶۶
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۵ | ۲۷,۵۷۳ | ۶۷۱,۶۱۵ | ۶۹۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۶۴,۹۳۲ | ۵۳۴,۲۵۶ | ۶۹۹,۱۸۸
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷,۶۱۲ | ۹۶ | ۱۳۴,۳۶۳ | ۴,۸۲۴ | ۱۳۹,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۳۵,۵۷۶ | ۳,۶۱۱ | ۱۳۹,۱۸۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۷۴ | ۲۰۱,۱۶۸ | ۵۶,۴۰۹ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۱۶۸ | ۳,۴۵۵ | ۷۵ | ۲۰۲,۵۴۲ | ۵۵,۰۳۵ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۲۳۰ | ۳۳,۶۰۲ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۲۷ | ۱,۳۸۴ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۸۰۹,۹۵۴ | ۱,۶۶۷,۹۸۶ | ۳,۴۷۷,۹۴۰ | ۷۱۷ | ۴۴,۱۹۰ |  | ۱,۹۵۳,۷۷۸ | ۱,۵۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۷۷,۹۴۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰