## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۲,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۰ | ۴,۸۳۲ | ۷,۴۰۰ | ۷,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۵۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۳ | ۲۸,۱۸۴ | ۹۲۹ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۲
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۵۸۷ | ۱۹,۳۶۸ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۵۵۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۳,۵۴۷ | ۷۹۳ | ۰ | ۳۴,۸۶۴ | ۲۵,۹۹۱ | ۲۹,۶۶۰ | ۵۹,۵۳۸ | ۱,۶۵۰ | ۰ | ۶۴,۵۲۴
جمع |  |  |  | ۳۵,۹۶۳ | ۷۹۳ | ۰ | ۴۰,۶۲۷ | ۱۰۵,۱۳۰ | ۴۳,۰۲۴ | ۱۴۱,۰۹۳ | ۱,۷۲۸ | ۰ | ۸۳,۶۵۱
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۸۳ | ۷۷۱,۷۰۹ | ۲۰۸,۸۳۰ | ۹۸۰,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۷۱,۹۰۲ | ۲۰۸,۳۳۸ | ۹۸۰,۲۴۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۴۹۷,۹۱۴ | ۸۹,۲۹۰ | ۲,۵۸۷,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۰۰,۱۵۷ | ۸۷,۰۴۶ | ۲,۵۸۷,۲۰۳
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۳ | ۳۳,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۲۶۹,۶۲۳ | ۲۹۸,۱۲۰ | ۳,۵۶۷,۷۴۳ | ۷۹۳ | ۳۵,۹۶۲ |  | ۳,۲۷۲,۰۵۹ | ۲۹۵,۳۸۴ | ۳,۵۶۷,۴۴۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
به دليل محدوديت جدول،اطلاعات صحيح در فايل پيوست ضميمه درج شده است.از برج تهران تعداد ۳ باب پارکينگ به فروش رسيده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰