## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۱,۵۱۷ | ۲۲ | ۲۹۱,۵۳۷,۱۰۲ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۶ | ۱۰۹ | ۲۷۱,۰۵۴,۵۴۵ | ۲۹,۸۱۶
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۳,۸۰۵ | ۱۴۰ | ۳۹,۴۵۰,۲۸۵ | ۵,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۲۱ | ۸۴۵ | ۳۹,۷۱۳,۶۰۹ | ۳۳,۵۵۸
جمع |  |  |  | ۵,۳۲۲ | ۱۶۲ | ۳۳۰,۹۸۷,۳۸۷ | ۱۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۶۷ | ۹۵۴ | ۳۱۰,۷۶۸,۱۵۴ | ۶۳,۳۷۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۴۰ | ۳,۸۰۵ | ۱۰۰ | ۲۹ | ۰ | ۲۹
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۲۲ | ۱,۵۱۷ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۷۱ | ۸۷,۳۰۶ | ۱۸,۰۷۹ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۴ | ۸۸,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۵ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۷۱ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۲۹ | ۹۷,۱۶۵ | ۴۴۷,۸۳۵ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۴۴۷,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۳۱ | ۴۸,۷۰۴ | ۴۹,۹۲۱ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۶۲۵ | ۹۸,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۳۹۱,۷۰۲ | ۵۱۷,۳۴۷ | ۹۰۹,۰۴۹ | ۱۶۲ | ۵,۳۲۲ |  | ۳۹۳,۵۲۶ | ۵۱۵,۵۲۲ | ۹۰۹,۰۴۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰