## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۰۲ | ۱۵,۲۰۸ | ۱۲,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۹ | ۵,۹۰۰ | ۷,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۲۱ | ۲۱,۱۰۸ | ۱۹,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۰۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۸۷ | ۱,۰۹۲,۶۴۵ | ۱۲۷,۶۰۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱,۱۰۳,۴۶۷ | ۱۱۶,۷۸۳ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | متر مربع | ۴,۳۶۶ | ۹۶ | ۷۷۴,۲۸۳ | ۱۰,۳۰۰ | ۷۸۴,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۷۸۰,۲۰۸ | ۴,۳۷۵ | ۷۸۴,۵۸۳
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۳,۰۷۷ | ۴۵۳,۷۴۰ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۳,۰۸۹ | ۴۵۳,۷۲۸ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۲۷ | ۱۰۱,۲۹۹ | ۲۳۰,۷۰۱ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۰۱,۸۱۸ | ۲۳۰,۱۸۲ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۵۵ | ۵,۴۴۵ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۵۵۵ | ۵,۴۴۵ | ۳۳۰,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۳,۰۷۰,۸۵۹ | ۸۲۷,۷۹۱ | ۳,۸۹۸,۶۵۰ | ۰ | ۰ |  | ۳,۰۸۸,۱۳۷ | ۸۱۰,۵۱۳ | ۳,۸۹۸,۶۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰