## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۸ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
بام چالوس | چالوس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۸۷ | ۱۶۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۷,۲۹۱ | ۳۶۷ | ۵۴,۵۳۶,۶۷۸ | ۹,۶۰۰ | ۷۳۸ | ۷۵۱ | ۱۹,۹۱۴ | ۹۷۲ | ۵۵,۴۴۹,۰۲۱ | ۲۶,۲۳۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۱۲,۴۳۲ | ۵۸۳ | ۲۸,۳۴۱,۳۳۸ | ۱۳,۸۶۶ | ۹۵۰ | ۹۷۵ | ۳۶,۰۲۵ | ۱,۷۳۹ | ۲۸,۲۳۶,۹۱۸ | ۳۹,۹۹۹
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۰۲ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۴۹۶
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۴ | ۲۷ | ۵۰,۸۱۴,۸۱۴ | ۱,۳۷۲
جمع |  |  |  | ۱۹,۷۲۳ | ۹۵۰ | ۸۲,۸۷۸,۰۱۶ | ۲۳,۴۶۶ | ۱,۶۸۸ | ۱,۷۲۶ | ۱۰۱,۱۵۰ | ۳,۲۰۲ | ۴۰۳,۳۰۰,۹۲۸ | ۱۱۸,۷۲۹
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱۴,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۶۹ | ۱۳۳,۰۹۰
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۴,۳۴۴ | ۱۶ | ۴۲,۲۵۴ | ۸۰,۷۸۵ | ۱۲۳,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۴۳,۳۲۸ | ۷۹,۷۱۱ | ۱۲۳,۰۳۹
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۵۴۴ | ۴۳ | ۴۷۱,۲۶۸ | ۴۲۹,۹۴۵ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۳۶۷ | ۷,۲۹۱ | ۴۴ | ۴۷۴,۵۹۹ | ۴۲۶,۶۱۴ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۱۰۰ | ۲۶۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۶۵,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۵,۵۷۲ | ۰ | ۲۶۵,۵۷۲
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۶ | ۱۷۴,۶۵۴ | ۵۲۴,۵۳۴ | ۶۹۹,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۸۴,۵۲۲ | ۵۱۴,۶۶۶ | ۶۹۹,۱۸۸
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۳۸,۴۸۱ | ۷۰۶ | ۱۳۹,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳۸,۶۶۵ | ۵۲۲ | ۱۳۹,۱۸۷
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱۳۳,۸۹۶ | ۲۹۷,۹۱۸ | ۴۳۱,۸۱۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۷۷ | ۲۰۵,۹۱۰ | ۵۱,۶۶۷ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۵۸۳ | ۱۲,۴۳۲ | ۷۸ | ۲۰۹,۱۸۹ | ۴۸,۳۸۸ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۹۷۳,۷۲۲ | ۱,۵۰۴,۳۲۴ | ۳,۴۷۸,۰۴۶ | ۹۵۰ | ۱۹,۷۲۳ |  | ۱,۹۹۱,۴۵۸ | ۱,۴۸۶,۵۸۸ | ۳,۴۷۸,۰۴۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰