## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۴,۱۶۸ | ۶۰ | ۱۷۵,۹۹۶,۶۹۱ | ۱۰,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۱۴ | ۱۶۹ | ۲۳۹,۳۷۸,۶۹۸ | ۴۰,۴۵۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۲,۸۶۲ | ۸۰ | ۱۱۴,۹۹۵,۶۲۹ | ۹,۲۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۶۲ | ۸۰ | ۱۱۴,۹۹۵,۶۲۹ | ۹,۲۱۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۹۶ | ۱۳۵ | ۴۰,۳۹۰,۲۸۵ | ۵,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۷ | ۹۸۰ | ۳۹,۸۰۷,۱۴۲ | ۳۹,۰۱۱
جمع |  |  |  | ۱۰,۷۲۶ | ۲۷۵ | ۳۳۱,۳۸۲,۶۰۵ | ۲۵,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۹۳ | ۱,۲۲۹ | ۳۹۴,۱۸۱,۴۶۹ | ۸۸,۶۷۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۳۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۴۴۷,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۲,۰۷۰ | ۴۴۲,۹۳۰ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۳۴ | ۴۹,۰۰۰ | ۴۹,۶۲۵ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۸ | ۵۲,۰۲۷ | ۴۶,۵۹۸ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۸۰ | ۲,۸۶۲ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۲۹ | ۰ | ۲۹ | ۱۳۵ | ۳,۶۹۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۶۰ | ۴,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۷۴ | ۸۸,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۵ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۹۶,۴۲۴ | ۸,۹۶۱ | ۱۰۵,۳۸۵
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۷۵ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱۳,۹۹۴ | ۱,۵۱۲ | ۱۵,۵۰۶
جمع | [6 empty] | ۳۹۷,۳۸۹ | ۵۱۵,۵۲۲ | ۹۱۲,۹۱۱ | ۲۷۵ | ۱۰,۷۲۶ |  | ۴۱۲,۸۸۱ | ۵۰۰,۰۰۱ | ۹۱۲,۸۸۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰