## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۳۲,۵۸۴ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۸۴
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۵۸۷ | ۱۹,۳۶۸ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | متر مربع | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۱,۰۹۵ | ۵۵۰ | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۵۸,۲۲۷ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۶۹,۰۸۰ | ۶۲,۶۸۷ | ۶۹,۹۴۴ | ۱۲۰,۹۱۴ | ۳,۶۸۸ | ۰ | ۱۳۹,۰۲۴
جمع |  |  |  | ۵۹,۳۲۲ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۶۹,۶۳۰ | ۱۴۵,۸۵۳ | ۱۲۱,۳۱۳ | ۲۰۵,۱۷۵ | ۳,۷۶۶ | ۰ | ۱۹۰,۹۴۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۰ | ۵۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۰۰۰ | ۱,۹۲۰ | ۵۹,۳۲۲ |  | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۰۰۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
به دليل محدوديت جدول، اطلاعات صحيح در فايل پيوست ضميمه درج شد است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹