## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | متر مربع | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۲۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۲۰ | ۱۲,۲۰۲ | ۱۵,۲۰۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۱۲,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۱۹ | ۵,۹۰۰ | ۲۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰
جمع |  |  |  | ۳۶۲,۱۱۸ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۸۰,۶۲۰ | ۱۹,۹۲۱ | ۲۱,۱۰۸ | ۳۸۲,۰۳۹ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۹۰۱,۷۲۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۸۸ | ۱,۱۰۷,۱۷۴ | ۱۱۳,۰۷۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۲۴,۴۰۵ | ۹۰ | ۱,۱۱۴,۷۴۱ | ۱۰۵,۵۰۹ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۴,۶۸۰ | ۹۶ | ۷۸۴,۳۸۲ | ۲۰۱ | ۷۸۴,۵۸۳ | ۰ | ۱۲,۵۴۶ | ۸۹ | ۷۹۴,۶۱۵ | ۶۶,۲۱۰ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۳,۲۵۱ | ۴۵۳,۵۶۶ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۳,۴۵۵ | ۴۵۳,۳۶۲ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۴۰۳ | ۲۷ | ۱۰۲,۵۱۶ | ۲۲۹,۴۸۴ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۳۱,۹۶۹ | ۲۰۰,۰۳۱ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۴,۶۸۸ | ۵,۳۱۲ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۰۹۷,۰۱۱ | ۸۰۱,۶۳۹ | ۳,۸۹۸,۶۵۰ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۳۶۲,۱۱۸ |  | ۳,۱۴۴,۹۴۷ | ۸۲۵,۱۱۲ | ۳,۹۷۰,۰۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
طي اسفند ماه زمين شهريار به مبلغ ۸۵۰،۱۰۰ ميليون ريال واگذار گرديد که بنابر نظر حسابرس شرکت، کل سود فروش در طي دوره مالي قابل شناسايي نمي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به افزايش برآورد بهاي تمام شده پروژه جماران سبب کاهش درصد پيشرفت پروژه در دوره مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ گرديده است لذا عملکرد فروش در دوره مورد گزارش منتج به برگشت درآمد شناسايي شده به مبلغ ۳۵،۳۹۸ ميليون ريال گرديد.