## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۶ | ۷,۶۱۵ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۱۷
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۶ | ۷,۶۱۵ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۱۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۴۳۹ | ۰ | ۱,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۳۹ | ۰ | ۱,۴۳۹
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۳۸۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۰ | ۷۵۱
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۶۱۵ | ۱۰۰ | ۲۷,۰۸۶ | ۰ | ۲۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين تجاري پروژه خيام مشهد | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۹۰۷ | ۱۳ | ۴۰۷,۴۶۹ | ۶۲۳,۴۳۱ | ۱,۰۳۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۴۰۷,۶۴۹ | ۶۲۳,۲۵۱ | ۱,۰۳۰,۹۰۰
زمين تجاري فرجام | تهران | زمين تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۵۳,۳۷۸ | ۱۱,۸۱۶ | ۴۶۵,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۵۳,۳۷۸ | ۱۱,۸۱۶ | ۴۶۵,۱۹۴
زمين مسکوني چابکسر | چابکسر | زمين مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۶۲۷ | ۱۰۰ | ۶,۴۶۰ | ۲,۱۳۵ | ۸,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۴۹۵ | ۲,۱۰۰ | ۸,۵۹۵
زمين تجاري جيرفت | جيرفت | زمين تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۸۵ | ۱۰۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۹۴۹ | ۰ | ۵,۹۴۹
جمع | [6 empty] | ۹۱۳,۵۵۱ | ۶۳۷,۳۸۲ | ۱,۵۵۰,۹۳۳ | ۰ | ۰ |  | ۸۸۶,۶۸۰ | ۶۳۷,۱۶۷ | ۱,۵۲۳,۸۴۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰