## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۵۰۰ | ۴۹۹ | ۲۳۹,۷۰۵,۵۵۸ | ۱۱۹,۶۷۳
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹,۶۶۳,۶۳۹ | ۱۲,۰۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۱۷ | ۹۸۰ | ۳۹,۸۰۷,۱۴۲ | ۳۹,۰۱۱
پونه | اراک | مسکوني | متر مربع | ۳,۷۰۸ | ۱۳۲ | ۴۴,۷۰۴,۷۳۰ | ۵,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۵۸ | ۷۹۲ | ۴۵,۱۹۹,۴۹۴ | ۳۵,۷۹۸
جمع |  |  |  | ۳,۷۰۸ | ۱۳۲ | ۴۴,۷۰۴,۷۳۰ | ۵,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۲۱۰ | ۲,۳۸۱ | ۴۳۴,۳۷۵,۸۳۳ | ۲۰۶,۵۴۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵,۶۹۴ | ۰ | ۱۲۵,۶۹۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۸۲ | ۹۷,۸۶۱ | ۷,۵۲۴ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۱۸,۶۴۶ | ۱۹,۳۱۴ | ۱۳۷,۹۶۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۸۳ | ۱۸,۶۱۶ | ۸۸۴ | ۱۹,۵۰۰ | ۱۳۲ | ۳,۷۰۸ | ۹۴ | ۲۲,۲۵۶ | ۰ | ۲۲,۲۵۶
بام چالوس باقي مانده بلوک يک مشارکتي | چالوس | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۱۶,۰۱۰ | ۳۰ | ۱۰۵,۹۶۳ | ۴۳۹,۰۳۷ | ۵۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۰۹,۸۸۲ | ۴۳۵,۱۱۸ | ۵۴۵,۰۰۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۴۲ | ۵۳,۴۱۰ | ۴۵,۲۱۵ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۶۵,۵۰۹ | ۳۳,۱۱۶ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
جمع | [6 empty] | ۴۲۴,۲۱۶ | ۴۹۲,۶۶۰ | ۹۱۶,۸۷۶ | ۱۳۲ | ۳,۷۰۸ |  | ۴۶۴,۶۵۹ | ۴۸۷,۵۴۸ | ۹۵۲,۲۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱