## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۳۲,۵۸۴ | ۲۸,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۸۴
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۸ | ۲,۵۸۷ | ۱۹,۳۶۸ | ۷۸ | ۰ | ۲,۵۸۷
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | متر مربع | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | ۱,۰۹۵ | ۵۵۰ | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۵۸,۲۲۷ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۶۹,۰۸۰ | ۶۲,۶۸۷ | ۶۹,۹۴۴ | ۱۲۰,۹۱۴ | ۳,۶۸۸ | ۰ | ۱۳۹,۰۲۴
جمع |  |  |  | ۵۹,۳۲۲ | ۱,۹۲۰ | ۰ | ۶۹,۶۳۰ | ۱۴۵,۸۵۳ | ۱۲۱,۳۱۳ | ۲۰۵,۱۷۵ | ۳,۷۶۶ | ۰ | ۱۹۰,۹۴۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۷۷۲,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲,۵۲۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۰۰۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۰ | ۵۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۰۰۰ | ۱,۹۲۰ | ۵۹,۳۲۲ |  | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰ | ۳,۵۶۷,۰۰۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
به دليل محدوديت جدول، اطلاعات صحيح در فايل پيوست ضميمه درج شد است. در ضمن تغيير در فروش ناشي از ساير درآمدهاي عملياتي مي باشد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹