## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۷ | ۱۵,۲۰۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۹۹۵ | ۵,۹۰۰ | ۲۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۵,۹۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۷۶۹ | ۸۷۱,۲۰۸ | ۳۸۲,۰۳۹ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۹۰۱,۷۲۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۱۵,۹۶۶ | ۱۰۴,۲۸۴ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۱۷,۱۹۴ | ۱۰۳,۰۵۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۴,۶۸۰ | ۸۹ | ۷۹۷,۶۳۲ | ۶۳,۱۹۳ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۸۰۰,۷۲۷ | ۶۰,۰۹۸ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۳,۷۰۵ | ۴۵۳,۱۱۲ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۳,۸۰۱ | ۴۵۳,۰۱۶ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۴۰۳ | ۲۷ | ۱۳۳,۸۵۰ | ۱۹۸,۱۵۰ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۳۹,۱۲۱ | ۱۹۲,۸۷۹ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۱۵۱,۳۲۰ | ۸۱۸,۷۳۹ | ۳,۹۷۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ |  | ۳,۱۶۱,۰۱۰ | ۸۰۹,۰۴۹ | ۳,۹۷۰,۰۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
با توجه به افزايش برآورد بهاي تمام شده پروژه جماران، سبب کاهش درصد پيشرفت پروژه در دوره مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ گرديده است لذا عملکرد فروش در دوره مورد گزارش منتج به شناسايي زيان پروژه به مبلغ ۱۹،۴۵۴ ميليون ريال گرديد. طي اسفند ماه ۹۷ زمين شهريار به مبلغ ۸۵۰.۱۰۰ ميليون ريال واگذار گرديد لذا بنا بر نظر حسابرس شرکت از کل مبلغ فروش در طي دوره مالي مبلغ ۷۶۰،۲۰۹ ميليون ريال بعنوان درآمد فروش شناسايي گرديد.