## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۸,۷۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۳۴۷ | ۲۵,۰۷۲,۰۴۶ | ۸,۷۰۰
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۵۱۴ | ۲۴۰,۸۵۷ | ۲۱۱,۵۱۴ | ۱,۰۵۶ | ۱۳۳,۴۰۰,۸۶۸ | ۲۴۰,۸۵۷
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۹ | ۱۳,۱۷۵ | ۵,۹۶۹ | ۳۶۰ | ۳۶,۵۹۷,۳۳۹ | ۱۳,۱۷۵
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۱۲,۸۷۶ | ۵۰,۴۸۱,۵۱۶ | ۶۵۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۱,۰۶۰ | ۹۱۲,۷۳۲ | ۷۶۱,۰۶۰ | ۱۴,۶۳۹ | ۲۴۵,۵۵۱,۷۶۹ | ۹۱۲,۷۳۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | ۸۸ | متر مربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۳۷۲ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۰ | متر مربع | ۸,۸۷۹ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۰ | متر مربع | ۱,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳
جمع | [6 empty] | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲ | ۰ | ۰ |  | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱- با توجه به اينکه درصد پيشرفت کار در پروژه نيکان طبق آخرين اطلاعات دريافتي از واحد فني و عمراني شرکت از ۹۵ درصد به ۹۱ درصد تغيير نمود در اين ماه درصد پيشرفت کار در فروش و بهاي تمام شده اعمال نگرديد. ۲-با توجه به اينکه در سيستم کدال قابليت تغيير در اطلاعات درصد پيشرفت کار در پروژه نيکان وجود ندارد فايل نهايي به پيوست ايفاد مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱