## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۳۸,۸۹۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۷۴
نگين پرديس | پرديس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
لواسان | شميرانات |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۳۸,۸۹۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۷۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
لواسان | شميرانات |  | ۱۱ | متر مربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۴۸,۴۷۱
نوسا کيش | کيش | مسکوني, هتل, ساحلي, نمايشي و ورزشي و تفريحي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶ | ۰ | ۴,۸۹۶,۶۷۶
نگين پرديس | پرديس |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۷ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۳۷۴,۳۸۱
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۹۱,۳۸۶ | ۰ | ۷۹۱,۳۸۶
جمع | [6 empty] | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۰ |  | ۶,۱۱۰,۹۱۴ | ۰ | ۶,۱۱۰,۹۱۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
با عنايت به عدم اصلاح اطلاعات بدليل مشکلات سيستم در جدول سامانه اطلاع رساني سازمان بورس و اوراق بهادار(کدال)توضيحات به شرح ذيل ارائه مي گردد. ۱- در خصوص پروژه نگين پرديس کل زير بناي مفيد سهم شرکت از پروژه( به استثناء ۱۰.۰۳۰/۸۷متر مربع متراژ باقيمانده مربوط به ۳ بلوک نيمه تمام در اختيار پيمانکار شرکت آتروپاتن تلاشگر که در مراجع قضائي در حال پيگيري مي باشد) در سنوات گذشته پيش فروش و شناسايي درآمد صورت پذيرفته است. ۲- با توجه به ادعاي مالکيت زمين ۶۵ هکتاري لواسان توسط ستاد اجرائي فرمان امام و صدور رأي دادگاه بنفع ستاد مذکور و پيرو مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن، اقدامات درخصوص محاسبه کارکرد شرکت نوسازي و ساختمان تهران توسط هيأت کارشناسي از بابت قطعات ۵۵ و ۶۵ هکتاري باستناد توافق بعمل آمده با سازمان ملي زمين و مسکن در جريان بوده و به مرحله نهائي نرسيده است. ميزان کارکرد در پروژه فوق از بخش اقساطي متراژ سهم اداره کل راه و شهرسازي استان تهران در پروژه ظفر قابل کسر خواهد بود. ۳- با توجه به اعلام فسخ قرارداد فيمابين با سازمان منطقه آزاد کيش در رابطه با پروژه نوسا کيش از سوي سازمان مذکور و اقدامات حقوقي بعمل آمده از سوي شرکت، موضوع از سوي دادگاه تجديدنظر جهت بررسي انجام تعهدات طرفين به کارشناس رسمي ارجاع گرديد. کارشناس نسبت به ارائه گزارش به دادگاه اقدام که مورد اعتراض شرکت قرار گرفت و مراتب اعتراض و ارائه لايحه مربوطه به دادگاه تجديدنظر انجام پذيرفته است. تا تاريخ تحرير اين گزارش هيچگونه رأي از سوي دادگاه صادر نگرديده است. ضمنا با توجه به اصلاح نحوه تسهيم هزينه هاي مالي مندرج در مخارج ساخت املاک پروژه نوسا کيش در سنوات گذشته نسبت به برگشت ۱۳۱ميليارد ريال هزينه هاي فوق اقدام گرديد. ۴- با توجه به شناسايي ذخيره زيان پروژه مسکوني ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پايان اتمام پروژه، در صورت افزايش پيشرفت فيزيکي (عدم فروش متراژ جديد) و رعايت استانداردهاي حسابداري، درآمد يا زياني حاصل نخواهد شد. ضمناً ميزان مالکيت شرکت از پروژه ظفر حدود ۱۱۹۰۸/۲۷متر مربع ميباشد (برآورد هزينه هاي تکميل پروژه مربوط به سهم شرکت و طبق برآورد جديد منعکس شده در صورتهاي مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مي باشد). باتوجه به انصراف اداره کل راه و شهرسازي استان تهران پيرو تغييرات مديريتي در اداره کل مذکور از واگذاري ۵۲۷۸/۷۸متر مربع زير بناي مفيد پروژه ظفر به شرکت نوسا بموجب متمم صورتجلسه ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ بتاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ بنابراين در سنوات گذشته و سال جاري جمعا ۱۰۰۳۰/۴۱ متر مربع از کل سهم شرکت پيش فروش شده، لذا مانده متراژ قابل فروش سهم شرکت ۱۸۷۷.۸۶ متر مربع مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱