## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۴,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۶,۴۵۰ | ۸,۸۵۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۱۲,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۰۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۶۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۸
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۹۴,۷۹۰ | ۱۳۷,۹۷۶ | ۹۴,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۸۷۶
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | متر مربع | ۲,۲۱۷ | ۶۷ | ۰ | ۲,۰۳۳ | ۳۳,۰۴۵ | ۴۰,۱۱۱ | ۳۵,۲۶۲ | ۱,۱۳۲ | ۰ | ۴۲,۱۴۴
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۰ | ۱,۱۰۰ | ۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۹,۹۴۰ | ۳۴۹ | ۰ | ۱۳,۲۲۶ | ۱۶۹,۹۳۶ | ۲۲۳,۰۵۳ | ۱۷۹,۸۷۶ | ۵,۳۳۰ | ۰ | ۲۳۶,۲۷۹
جمع |  |  |  | ۱۶,۱۸۴ | ۴۱۶ | ۰ | ۳۲,۶۰۹ | ۳۳۴,۴۸۰ | ۴۱۷,۸۸۸ | ۳۵۰,۶۶۴ | ۶,۴۶۲ | ۰ | ۴۵۰,۴۹۷
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲ | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۰ | ۷۹ | ۸۰۷,۴۱۴ | ۲۰۷,۵۸۶ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۸۴۰,۴۶۱ | ۱۷۴,۵۳۹ | ۱,۰۱۵,۰۰۰
۲۷۶واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۹۸ | ۲,۴۲۹,۹۶۸ | ۳۴,۰۳۲ | ۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲,۴۵۲,۰۸۷ | ۱۱,۹۱۳ | ۲,۴۶۴,۰۰۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۲,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹ | ۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد | تهران - سعادت آباد | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۲۳۷,۳۸۲ | ۲۴۱,۶۱۸ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۴۱۶ | ۱۶,۱۸۴ |  | ۳,۲۹۲,۵۴۸ | ۱۸۶,۴۵۲ | ۳,۴۷۹,۰۰۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱