## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آرامش | مشهد | تجاري/مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۰۰
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۷ | ۶۸ | ۴۹,۵۴۲,۰۹۷ | ۳,۳۵۴
پروژه نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۱
کارگاه آب معدني | مشهد | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۷ | ۶۸ | ۴۹,۵۴۲,۰۹۷ | ۴۴,۴۲۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه آسمان | مشهد | زمين تجاري اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۵۸,۰۱۰ | ۷۶۶,۸۹۴ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۸,۰۱۰ | ۷۶۶,۸۹۴ | ۹۲۴,۹۰۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۹,۶۴۱ | ۲۳,۳۵۹ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۹,۷۹۲ | ۲۳,۲۰۸ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۱۹,۶۷۱ | ۰ | ۱۹,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۶۷۱ | ۰ | ۱۹,۶۷۱
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره ۶ اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
قطعه شماره ۵ اراضي زکريا | اراضي زکريا | تجاري مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۱۶۶ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲,۷۵۸ | ۰ | ۷۲,۷۵۸
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | متر مربع | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۲,۹۴۱ | ۵,۰۰۰
پروژه نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
آرامش | مشهد | تجاري/مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
کارگاه آب معدني | مشهد | تجاري | ۰ | متر مربع | ۷,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۴۸۸,۹۱۱ | ۷۹۳,۱۹۴ | ۱,۲۸۲,۱۰۵ | ۰ | ۰ |  | ۴۸۹,۰۶۲ | ۷۹۳,۰۴۳ | ۱,۲۸۲,۱۰۵
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پروژه نيايش: فروش پروژه نيايش مربوط به اصلاح قيمت يکي از واحدهاي فروخته شده مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
پروژه آرامش: لازم به توضيح است که از بابت واگذاري پروژه آرامش در سنوات قبل، طي دوره مالي شش ماهه منتهي به ۹۷/۱۲/۲۹ بر اساس توافق به عمل آمده قرارداد جديد با ايشان منعقد و براساس آن مبلغ فروش قرارداد از مبلغ ۱۴۵،۲۸۰ ميليون ريال به مبلغ ۱۸۱،۱۸۰ ميليون ريال تعديل و اصلاح گرديد. زمين کارخانه آب معدني: لازم به توضيح است که از بابت واگذاري زمين کارخانه آب معدني آپا در سنوات قبل، بر اساس توافق بعمل آمده قرارداد جديد با ايشان منعقد شده و بر اساس آن مبلغ فروش قرارداد از مبلغ ۱۶،۰۵۰ ميليون ريال به مبلغ ۲۰،۵۰۰ ميليون ريال تعديل و سپس تسويه کامل انجام گرديد.