## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۶,۷۱۵ | ۱۰۸ | ۴۳,۴۹۰,۷۴۱ | ۹,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۳۴۶ | ۶,۲۹۵ | ۳۶,۷۳۸,۳۲۲ | ۲۳۶,۶۸۱
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۳۱ | ۴۷۳ | ۱۰۴,۹۰۶,۹۷۶ | ۴۹,۶۲۱
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۸ | ۳۲۴ | ۲۸,۸۹۱,۹۷۵ | ۹,۳۶۱
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۱۰۴ | ۴۷۵ | ۱۹۵,۸۵۸,۹۴۷ | ۹۳,۰۳۳
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۱۵۵ | ۵۶,۴۴۵,۱۶۱ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۴۶۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع |  |  |  | ۶,۷۱۵ | ۱۰۸ | ۴۳,۴۹۰,۷۴۱ | ۹,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۳۰۸ | ۸,۱۸۲ | ۴۴۸,۳۴۱,۳۸۱ | ۴۰۹,۱۷۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۹۱ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۱۰۸ | ۶,۷۱۵ | ۹۱ | ۱۳۴,۴۳۶ | ۶۵,۱۹۰ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۸۵ | ۵۳۳,۲۴۲ | ۱۳۶,۱۳۲ | ۶۶۹,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۳,۲۴۲ | ۱۳۶,۱۳۲ | ۶۶۹,۳۷۴
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۹۴۰ | ۹۸ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۱۵,۴۰۴ | ۱۵,۰۷۵ | ۲۳۰,۴۷۹
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۵۶ | ۳۵,۶۵۲ | ۹۴,۰۵۸ | ۱۲۹,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۳۶,۶۸۶ | ۹۴,۰۲۴ | ۱۳۰,۷۱۰
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۷,۷۰۲ | ۰ | ۱۷۷,۷۰۲
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۲۱۵ | ۱۰۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۸,۵۰۰ | ۰ | ۴۳۸,۵۰۰
تجاري اداري هشت بهشت | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵۵ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۴۹ | ۰ | ۸,۷۴۹
مجتمع مسکوني نگار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۶۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۵۵۵,۴۱۵ | ۳۱۰,۴۵۵ | ۱,۸۶۵,۸۷۰ | ۱۰۸ | ۶,۷۱۵ |  | ۱,۵۵۶,۴۴۹ | ۳۱۰,۴۲۱ | ۱,۸۶۶,۸۷۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱