## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۸,۷۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۳۴۷ | ۲۵,۰۷۲,۰۴۶ | ۸,۷۰۰
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | متر مربع | ۱۰,۱۵۶ | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۲۷,۹۵۲ | ۲۱۱,۵۱۴ | ۲۴۰,۸۵۷ | ۲۲۱,۶۷۰ | ۲,۰۹۹ | ۱۳۳,۴۰۰,۸۶۸ | ۲۶۸,۸۰۹
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۹ | ۱۳,۱۷۵ | ۵,۹۶۹ | ۳۶۰ | ۳۶,۵۹۷,۳۳۹ | ۱۳,۱۷۵
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۱ | ۱۲,۸۷۶ | ۵۰,۴۸۱,۵۱۶ | ۶۵۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۱۰,۱۵۶ | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۲۷,۹۵۲ | ۷۶۱,۰۶۰ | ۹۱۲,۷۳۲ | ۷۷۱,۲۱۶ | ۱۵,۶۸۲ | ۲۴۵,۵۵۱,۷۶۹ | ۹۴۰,۶۸۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نيکان ( مدرسه خان ) | شيراز | تجاري اقامتي فرهنگي | ۰ | متر مربع | ۲۶,۱۳۷ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۹۵ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز ۲ | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | متر مربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۲,۶۸۸ | ۵,۴۱۶ | ۸۲۸,۱۰۴
مجتمع تجاري اداري مسکوني گلستان | شيراز شهرک گلستان | تجاري اداري مسکوني | ۸۸ | متر مربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۵۷۶ | ۰ | ۱۳,۵۷۶
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵,۵۳۲ | ۰ | ۲۵,۵۳۲
شارستان (بازارمبل) | شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۷۵,۴۷۱ | ۰ | ۶۷۵,۴۷۱
دلگشا | شيراز | تجاري و اقامتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۳۷۲ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۳۰,۴۵۵ | ۰ | ۵۳۰,۴۵۵
باران | شيراز | تجاري -اقامتي | ۰ | متر مربع | ۸,۸۷۹ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۸۵,۰۰۰
باغ ايلخاني | شيراز | اقامتي گردشگري | ۰ | متر مربع | ۱,۸۹۲ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۰۹ | ۶۷,۶۵۴ | ۸۵,۲۶۳
جمع | [6 empty] | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲ | ۱,۰۴۳ | ۰ |  | ۳,۷۰۲,۳۹۱ | ۱۱۸,۵۶۱ | ۳,۸۲۰,۹۵۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
با توجه به اصلاح متراژ فروش در گزارش متراژ فروش (در پروژه نيکان )در ماه جاري ۲۱۰ متر مي باشد و مابقي مربوط به ۹ ماه قبل است در ضمن فايل اصلي به پيوست ايفاد مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰