## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | اقامتي/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۵۶ | ۱۸۴ | ۱۶,۳۰۴,۳۴۷ | ۳,۰۰۰
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۴۶ | ۷۴ | ۴۷,۵۶۷,۵۶۷ | ۵,۲۳۱
بام چالوس | چالوس |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۸۷ | ۱۶۰ | ۷۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۰
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۸,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۶۲ | ۸,۶۵۸ | ۱۰,۲۶۲ | ۸۷,۶۲۴ | ۲,۹۰۴ | ۵۸,۱۸۰,۱۵۸ | ۱۱۶,۴۶۴
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | متر مربع | ۵,۶۱۰ | ۲۷۴ | ۵۶,۸۷۵,۴۵۸ | ۷,۴۹۴ | ۳,۱۴۱ | ۴,۰۳۰ | ۲۵,۰۰۵ | ۲,۷۶۶ | ۵۲,۴۵۶,۶۱۶ | ۳۲,۳۷۱
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۸۸۴ | ۵,۶۸۶ | ۳۱,۶۰۸,۸۶۳ | ۱۵۷,۵۷۰
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۹۰۳ | ۲۳۰ | ۱۴۹,۹۸۲,۶۰۸ | ۳۴,۵۲۸
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۲۷ | ۳۲۷ | ۱۴۶,۳۸۰,۸۵۶ | ۴۷,۸۶۰
جمع |  |  |  | ۱۴,۲۶۸ | ۲۷۴ | ۵۶,۸۷۵,۴۵۸ | ۱۷,۷۵۶ | ۱۱,۷۹۹ | ۱۴,۲۹۲ | ۳۰۷,۴۳۲ | ۱۲,۳۳۱ | ۵۷۳,۷۳۱,۰۱۵ | ۴۰۸,۴۲۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۸ | ۲۹,۱۷۸ | ۱۱۵,۷۸۶ | ۱۴۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۹,۸۲۲ | ۱۱۵,۱۴۲ | ۱۴۴,۹۶۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۴,۳۴۴ | ۲۶ | ۵۱,۱۶۵ | ۶۹,۹۱۳ | ۱۲۱,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۵۱,۳۱۷ | ۶۵,۶۵۵ | ۱۱۶,۹۷۲
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۵۴۴ | ۵۴ | ۵۴۲,۸۳۹ | ۳۵۸,۳۷۴ | ۹۰۱,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۵۶۶,۸۵۲ | ۳۳۴,۳۶۱ | ۹۰۱,۲۱۳
رواق ۱ | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۵۸ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۱۳۰ | ۰ | ۲۶۶,۱۳۰
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۱۹ | ۲۴۹,۵۰۶ | ۴۵۲,۶۲۱ | ۷۰۲,۱۲۷ | ۲۷۴ | ۵,۶۱۰ | ۲۲ | ۲۶۶,۹۸۳ | ۴۳۵,۱۴۴ | ۷۰۲,۱۲۷
نسيم فاز يک | مشهد-اليه | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۷,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۴۱,۹۸۱ | ۱۴۴ | ۱۴۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴۲,۰۳۶ | ۸۹ | ۱۴۲,۱۲۵
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۷ | ۱۵۵,۴۶۲ | ۲۸۷,۵۳۲ | ۴۴۲,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۵۶,۷۴۷ | ۲۸۶,۲۴۷ | ۴۴۲,۹۹۴
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۸۴ | ۲۲۳,۲۲۰ | ۳۴,۳۵۷ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۲۲۳,۲۲۰ | ۳۴,۳۵۷ | ۲۵۷,۵۷۷
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۶,۹۶۲ | ۰ | ۵۶,۹۶۲
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰ | ۱۷۶,۹۴۵
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۴۹۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۴۰۰ | ۰ | ۷۱,۴۰۰
ياس ۳ | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۰ | ۱۱,۵۲۴
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۴۰۸ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۰۷۵ | ۰ | ۲۲,۰۷۵
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۹۱ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۶۴۴ | ۰ | ۷,۶۴۴
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۶۳ | ۰ | ۱,۱۶۳
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۴۸۷ | ۰ | ۱۲,۴۸۷
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۶,۰۰۰
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۱,۲۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۸۶,۸۴۷ | ۱,۳۱۸,۷۲۷ | ۳,۵۰۵,۵۷۴ | ۲۷۴ | ۵,۶۱۰ |  | ۲,۲۳۰,۴۷۳ | ۱,۲۷۰,۹۹۵ | ۳,۵۰۱,۴۶۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱