## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۱,۳۲۰ | ۷۳ | ۵۵,۲۹۰,۴۲۸ | ۴,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۰ | ۷۳ | ۵۵,۲۹۰,۴۲۸ | ۴,۰۵۵
پونه | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۱,۸۴۷ | ۹۶ | ۱۷۵,۲۸۲,۰۴۵ | ۶,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۷ | ۹۶ | ۱۷۵,۲۸۲,۰۴۵ | ۶,۹۱۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۹۸ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۷۳ | ۱,۳۲۰ | ۹۹ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۶۶ | ۷۷,۴۵۰ | ۲۱,۱۷۵ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۷۷,۹۲۷ | ۲۰,۶۹۸ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳ | ۲۳ | ۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳۴۶,۸۱۷ | ۲۳,۹۳۹ | ۳۷۰,۷۵۶ | ۹۶ | ۱,۸۴۷ |  | ۳۴۳,۴۳۱ | ۲۳,۴۶۲ | ۳۶۶,۸۹۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
با سلام احتراما احتراما گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۰/مهر/ ۱۳۹۸ در سال منتهي به ۳۱/شهريور /۱۳۹۹اين شرکت تقديم ميگردد توضيحا اين گزارش به جهت تعيين تاريخ اشتباها ارسال شده و سيتم نيز محددوديتي به دريافت گزارش پيش از مورد نداشته بود که بدين شکل اصلاح گرديد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
با سلام احتراما احتراما گزارش فعاليت ماهانه منتهي به ۳۰/مهر/ ۱۳۹۸ در سال منتهي به ۳۱/شهريور /۱۳۹۹اين شرکت تقديم ميگرددتوضيحا اين گزارش به جهت تعيين تاريخ اشتباها ارسال شده و سيتم نيز محددوديتي به دريافت گزارش پيش از مورد نداشته بود که بدين شکل اصلاح گرديد