## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۰۷ | ۴۵,۷۲۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۳۳,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۹۸ | ۷۹,۰۲۹ | ۵,۹۰۰ | ۱۱۲,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۹۸
جمع |  |  |  | ۳۳,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۹۸ | ۴۴۰,۸۰۳ | ۹۰۱,۷۲۸ | ۴۷۴,۳۸۲ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۹۲۴,۳۲۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۳۰,۰۵۵ | ۹۰,۱۹۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۳۵,۰۹۹ | ۸۵,۱۵۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۴,۶۸۰ | ۹۶ | ۸۳۵,۶۷۰ | ۲۵,۱۵۵ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۳۳,۵۷۹ | ۱۰۰ | ۸۴۸,۹۳۷ | ۱۱,۸۸۸ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۹,۹۲۸ | ۴۴۶,۸۸۹ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۹۲,۵۶۷ | ۴۴۴,۲۵۰ | ۵۳۶,۸۱۷
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۴۰۳ | ۳۳ | ۱۵۴,۳۳۲ | ۱۷۷,۶۶۸ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۵۸,۸۸۱ | ۱۷۳,۱۱۹ | ۳۳۲,۰۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۲۳۰,۱۵۲ | ۷۳۹,۹۰۷ | ۳,۹۷۰,۰۵۹ | ۰ | ۳۳,۵۷۹ |  | ۳,۲۵۵,۶۵۱ | ۷۱۴,۴۰۸ | ۳,۹۷۰,۰۵۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برآورد جديد بهاي تمام شده کل پروژه جماران از مبلغ ۷۸۴،۵۸۳ ميليون ريال به مبلغ ۸۶۰،۸۲۵ ميليون ريال بابت هزينه هاي پايانکار و افزايش بهاء مواد و مصالح ساختماني بوده، لذا مبلغ ۱۹،۴۵۴ ميليون ريال به عنوان زيان پيش بيني شده کل قرارداد در سرفصل ساير درآمدهاي عملياتي منظور گرديد. طي اسفند ماه ۹۷ زمين شهريار به مبلغ ۸۵۰.۱۰۰ ميليون ريال واگذار گرديد لذا بنا بر نظر حسابرس شرکت از کل مبلغ فروش در طي دوره مالي مبلغ ۷۶۰،۲۰۹ ميليون ريال بعنوان درآمد فروش شناسايي گرديد.