## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۷۵ | ۷۲ | ۷۵,۰۶۹,۴۴۴ | ۵,۴۰۵ | ۱,۸۲۱ | ۲,۳۰۹ | ۳,۶۷۵ | ۷۲ | ۷۵,۰۶۹,۴۴۴ | ۵,۴۰۵
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۶۰ | ۸۴ | ۴۶,۴۲۸,۵۷۱ | ۵,۷۱۱ | ۱,۶۴۴ | ۲,۰۰۴ | ۳,۶۶۰ | ۸۴ | ۴۶,۴۲۸,۵۷۱ | ۵,۷۱۱
جمع |  |  |  | ۷,۳۳۵ | ۱۵۶ | ۱۲۱,۴۹۸,۰۱۵ | ۱۱,۱۱۶ | ۳,۴۶۵ | ۴,۳۱۳ | ۷,۳۳۵ | ۱۵۶ | ۱۲۱,۴۹۸,۰۱۵ | ۱۱,۱۱۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نارنج | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۴,۳۴۱ | ۱۱۰,۶۲۳ | ۱۴۴,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۳۴,۸۱۰ | ۱۱۰,۱۵۴ | ۱۴۴,۹۶۴
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۲,۱۹۱ | ۲۷ | ۵۱,۴۹۲ | ۶۵,۵۱۲ | ۱۱۷,۰۰۴ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۵۱,۵۴۳ | ۶۵,۴۶۱ | ۱۱۷,۰۰۴
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲,۹۴۷ | ۶۴ | ۳۴۲,۹۸۰ | ۱۶۷,۶۰۰ | ۵۱۰,۵۸۰ | ۷۲ | ۳,۶۷۵ | ۶۵ | ۳۴۵,۳۰۱ | ۱۶۵,۲۷۹ | ۵۱۰,۵۸۰
نگين-تجاري | مشهد-ميدان مادر | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۹۴۰ | ۶۴ | ۲۶۲,۴۰۶ | ۱۲۸,۲۲۶ | ۳۹۰,۶۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۲۶۴,۱۸۱ | ۱۲۶,۴۵۱ | ۳۹۰,۶۳۲
نسيم فاز ۲ | مشهد-الهيه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۷,۳۲۸ | ۳۰ | ۳۱۳,۲۵۰ | ۳۸۸,۸۷۷ | ۷۰۲,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۱۹,۸۲۱ | ۳۸۳,۱۴۸ | ۷۰۲,۹۶۹
بهارستان فاز يک | زاهدان -تقاطع انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۲۰۴ | ۹۵ | ۲۳۶,۰۰۵ | ۲۱,۵۷۲ | ۲۵۷,۵۷۷ | ۸۴ | ۳,۶۶۰ | ۹۶ | ۲۳۷,۸۶۷ | ۸,۵۳۱ | ۲۴۶,۳۹۸
بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۲۸ | ۲۹ | ۱۶۳,۸۲۴ | ۲۶۷,۹۹۰ | ۴۳۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۶۳,۸۹۰ | ۲۷۹,۱۰۴ | ۴۴۲,۹۹۴
پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۷ | متر مربع | ۶,۳۲۵ | ۰ | ۷۲۰ | ۵۱۳,۵۹۶ | ۵۱۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۵۱۳,۵۹۶ | ۵۱۴,۳۱۶
پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۶,۰۱۷ | ۰ | ۴ | ۴۸۱,۴۵۲ | ۴۸۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۸۱,۴۵۲ | ۴۸۱,۴۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷,۴۹۵ | ۰ | ۵۷,۴۹۵
تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۸۸ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰ | ۱۴۲,۸۶۷
کوهسنگي تجاري | مشهد خيابان کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۳۷۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹,۱۹۹ | ۰ | ۶۹,۱۹۹
ياس فاز ۳ | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۲۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۱۱,۸۹۷
تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۳۴ | متر مربع | ۵۵ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۴۷ | ۰ | ۴,۲۴۷
اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | ۳۴ | متر مربع | ۲۸۹ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۹۱ | ۰ | ۷,۵۹۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۴۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
ياس زاهدان فاز ۱ | زاهدان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۹ | ۰ | ۸۲۹
کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۴ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۰۵ | ۰ | ۹۰۵
اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۳۴۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۳
بام چالوس | چالوس |  | ۰ | متر مربع | ۱۵۸ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۹۶۴ | ۰ | ۱۴۸,۹۶۴
جمع | [6 empty] | ۱,۸۷۵,۹۵۷ | ۲,۱۴۵,۴۴۸ | ۴,۰۲۱,۴۰۵ | ۱۵۶ | ۷,۳۳۵ |  | ۱,۸۸۹,۰۷۲ | ۲,۱۳۳,۱۷۶ | ۴,۰۲۲,۲۴۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰