## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۸۵۰,۱۰۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۹۴۶,۱۵۷ | ۸۹۸,۴۷۷ | ۸۵۰,۱۰۰
اداري خدامي | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۶۰۷ | ۴۵,۷۲۸ | ۳۶,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۲۸
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | متر مربع | ۴۰,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۴۱۰ | ۷۹,۰۲۹ | ۵,۹۰۰ | ۱۱۹,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۱۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۳,۶۹۴ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۴,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۴ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۴,۵۷۲
جمع |  |  |  | ۴۳,۸۱۲ | ۱,۵۲۶ | ۴۹,۹۲۹,۲۱۸ | ۲۸,۹۸۲ | ۴۴۰,۸۰۳ | ۹۰۱,۷۲۸ | ۴۸۴,۶۱۵ | ۹۴۷,۶۸۳ | ۵۰,۸۲۷,۶۹۵ | ۹۳۰,۷۱۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري/تجاری | ۵۱ | متر مربع | ۱۳,۰۹۹ | ۹۰ | ۱,۱۳۰,۰۵۵ | ۹۰,۱۹۵ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۳۵,۰۹۹ | ۸۵,۱۵۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۴,۶۸۰ | ۹۶ | ۸۳۵,۶۷۰ | ۲۵,۱۵۵ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۴۰,۱۱۸ | ۱۰۰ | ۸۶۰,۸۲۵ | ۰ | ۸۶۰,۸۲۵
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۴ | ۸۹,۹۲۸ | ۴۴۶,۸۸۹ | ۵۳۶,۸۱۷ | ۱,۵۲۶ | ۰ | ۶ | ۱۱۱,۷۳۶ | ۶۱۳,۳۴۵ | ۷۲۵,۰۸۱
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۲۲,۴۰۳ | ۳۳ | ۱۵۴,۳۳۲ | ۱۷۷,۶۶۸ | ۳۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۲۱۴,۷۰۵ | ۵۲۷,۸۹۵ | ۷۴۲,۶۰۰
ملک ميرداماد | تهران | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۹۶ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۰۰
يکصد هکتاري شهريار | شهريار | مسکوني و تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰ | ۳۲۵,۱۶۷
جمع | [6 empty] | ۳,۲۳۰,۱۵۲ | ۷۳۹,۹۰۷ | ۳,۹۷۰,۰۵۹ | ۱,۵۲۶ | ۴۰,۱۱۸ |  | ۳,۳۴۲,۵۳۲ | ۱,۲۲۶,۳۹۱ | ۴,۵۶۸,۹۲۳
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
در طي شهريور ماه تعداد ۱۷ واحد از پروژه بنفشه زون C فروش رفته است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برآورد جديد بهاي تمام شده کل پروژه جماران از مبلغ ۷۸۴،۵۸۳ ميليون ريال به مبلغ ۸۶۰،۸۲۵ ميليون ريال بابت هزينه هاي پايانکار و افزايش بهاء مواد و مصالح ساختماني بوده، طي اسفند ماه ۹۷ زمين شهريار به مبلغ ۸۵۰.۱۰۰ ميليون ريال واگذار گرديد لذا بنا بر نظر حسابرس شرکت از کل مبلغ فروش در طي دوره مالي مبلغ ۷۸۶.۲۸۵ ميليون ريال بعنوان درآمد فروش شناسايي گرديد. برآورد جديد بهاي تمام شده کل پروژه جماران از مبلغ ۷۸۴،۵۸۳ ميليون ريال به مبلغ ۸۶۰،۸۲۵ ميليون ريال بابت هزينه هاي پايانکار و افزايش بهاء مواد و مصالح ساختماني بوده، لذا مبلغ ۱۹،۴۵۴ ميليون ريال به عنوان زيان پيش بيني شده کل قرارداد در سرفصل ساير درآمدهاي عملياتي منظور گرديد. طي اسفند ماه ۹۷ زمين شهريار به مبلغ ۸۵۰.۱۰۰ ميليون ريال واگذار گرديد لذا بنا بر نظر حسابرس شرکت از کل مبلغ فروش در طي دوره مالي مبلغ ۷۶۰،۲۰۹ ميليون ريال بعنوان درآمد فروش شناسايي گرديد.