## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اراضي گلبهار | مشهد | کشاورزي و باغداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۸۶,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۸,۸۱۵ | ۰ | ۴۸,۸۱۵
اراضي بهدشت | آمل | مزروعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۹۱۷,۷۴۳ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۸,۰۹۲ | ۰ | ۵۸,۰۹۲
زمين ملارد | تهران،ملارد | تجاري، اداري و فرهنگي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۶۴۱ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰,۰۰۰
اراضي پونک | تهران،پونک | باغ | ۳۳ | متر مربع | ۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۱۰۰ | ۰ | ۷۴,۱۰۰
جمع | [6 empty] | ۴۴۱,۰۰۷ | ۰ | ۴۴۱,۰۰۷ | ۰ | ۰ |  | ۴۴۱,۰۰۷ | ۰ | ۴۴۱,۰۰۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۱- اراضي موجود در سرفصل موجودي کالا و سرمايه گذاري در املاک شرکت اصلي بوده که قصد مشارکت در سرمايه گذاري و فروش آن را در آينده دارد ۲- عمده پيش بيني درآمد شرکت در سال ۹۸ مربوط به سود تقسيمي حاصل از سرمايه گذاري در شرکت هاي تابعه (غير بورسي) مي باشد که در زمان تشکيل مجمع شرکت هاي مزبور در پايان سال مالي ۱۳۹۸ محقق مي شود. ۳- قرارداد مشارکت در ساخت پروژه گلريز تنظيم گرديده و عمليات اجرايي آن پس از اخذ پروانه ساخت و در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شروع مي گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰