## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خاتم | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷ | ۲۳ | ۱۱۹,۹۹۱,۶۱۷ | ۲,۸۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سهند | اراک | مسکوني | متر مربع | ۸,۸۵۲ | ۴۸۹ | ۵۵,۵۵۲,۸۳۲ | ۲۷,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۷۲ | ۵۶۲ | ۵۵,۵۱۸,۶۴۴ | ۳۱,۲۵۲
پونه | اراک | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۸,۸۵۲ | ۴۸۹ | ۵۵,۵۵۲,۸۳۲ | ۲۷,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۹۹ | ۵۸۵ | ۱۷۵,۵۱۰,۲۶۱ | ۳۴,۱۱۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۱۱۱,۴۹۹
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | متر مربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۱۸ | ۹۹ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰ | ۴۸۹ | ۸,۸۵۲ | ۹۹ | ۱۳۵,۱۹۶ | ۲,۷۶۴ | ۱۳۷,۹۶۰
مسکوني الوند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳,۰۳۶ | ۷۵ | ۷۷,۹۲۷ | ۲۰,۶۹۸ | ۹۸,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۸۱,۸۷۷ | ۱۶,۷۴۸ | ۹۸,۶۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۶,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پونه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۰ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۲۱۳,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰۶,۳۵۷ | ۷,۴۴۰ | ۲۱۳,۷۹۷
جمع | [6 empty] | ۵۵۷,۲۲۸ | ۲۳,۴۶۲ | ۵۸۰,۶۹۰ | ۴۸۹ | ۸,۸۵۲ |  | ۵۵۳,۷۳۸ | ۲۶,۹۵۲ | ۵۸۰,۶۹۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰