## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۶۲ | ۱۰۰ | ۴۲,۵۵۸ | ۰ | ۴۲,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۲,۵۵۸ | ۰ | ۴۲,۵۵۸
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
زمينهاي اريسون | اصفهان | مسکونی | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۵ | ۰ | ۳۵
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۱۹ | ۰ | ۲,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۱۹ | ۰ | ۲,۸۱۹
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۸۵ | ۰ | ۹۸۵
پروژه تجاري زرين - فاز ۱ | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۶۱۸ | ۶۱ | ۱۵۵,۴۲۷ | ۹۶,۵۷۳ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۱۵۵,۴۲۷ | ۹۶,۵۷۳ | ۲۵۲,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۳۵۱,۴۵۵ | ۹۶,۵۷۳ | ۴۴۸,۰۲۸ | ۰ | ۰ |  | ۳۵۱,۴۵۵ | ۹۶,۵۷۳ | ۴۴۸,۰۲۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰