## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک/مسکوني | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴,۴۰۲ | ۹۶ | ۱,۱۳۲,۰۲۰ | ۳۴۳,۳۸۲ | ۱,۴۷۵,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱,۱۴۰,۶۵۴ | ۳۳۴,۷۴۸ | ۱,۴۷۵,۴۰۲
المپيک/تجاري | تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۶۶ | ۹۵ | ۹۱,۵۶۴ | ۲۰,۶۲۶ | ۱۱۲,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۹۱,۵۶۴ | ۲۰,۶۲۶ | ۱۱۲,۱۹۰
عتيق | تهران | اداري/تجاري | ۳۵ | متر مربع | ۸۳۷ | ۸۶ | ۸۷,۳۰۵ | ۹,۴۷۱ | ۹۶,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۸۷,۳۰۵ | ۹,۴۷۱ | ۹۶,۷۷۶
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | متر مربع | ۳,۰۱۶ | ۴۱ | ۵۴۳,۰۴۲ | ۱۳,۶۱۶ | ۵۵۶,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۵۴۳,۰۴۲ | ۱۳,۶۱۶ | ۵۵۶,۶۵۸
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰,۰۰۹ | ۲۹ | ۱۷۹,۲۰۹ | ۲,۵۳۳ | ۱۸۱,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۷۹,۲۰۹ | ۲,۵۳۳ | ۱۸۱,۷۴۲
گل رز | پرديس | مسکوني | ۴۹ | متر مربع | ۱,۶۱۲ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۰۹ | ۰ | ۱۶,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۰۹ | ۰ | ۱۶,۷۰۹
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۳,۷۳۴ | ۱,۱۵۱ | ۴۴,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳,۷۳۴ | ۱,۱۵۱ | ۴۴,۸۸۵
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۲,۲۷۴ | ۱۰۰ | ۲۲,۹۴۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۹۴۵ | ۰ | ۲۲,۹۴۵
سپيد ۱ | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | متر مربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۷۴۸ | ۰ | ۱۷,۷۴۸
سپيد ۲ | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۵,۳۵۸ | ۰ | ۱۵,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۳۵۸ | ۰ | ۱۵,۳۵۸
نيلوفر ۱ | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۳۱۵,۰۳۷ | ۱۵,۴۹۸ | ۳۳۰,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱۵,۰۳۷ | ۱۵,۴۹۸ | ۳۳۰,۵۳۵
اميد | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۵ | متر مربع | ۸۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۰۵ | ۰ | ۱۰,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۸۰۵ | ۰ | ۱۰,۸۰۵
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰,۱۷۸ | ۳۶ | ۱۲۳,۸۷۷ | ۱,۴۹۲ | ۱۲۵,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱۲۳,۸۷۷ | ۱,۴۹۲ | ۱۲۵,۳۶۹
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۰۲۵ | ۱۰۰ | ۷۱,۳۵۷ | ۰ | ۷۱,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۱,۳۵۷ | ۰ | ۷۱,۳۵۷
ترنج شاهين شمالي | تهران | تجاري/مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۶,۸۵۲ | ۳۲ | ۳۵۶,۶۰۴ | ۳۸۰,۹۱۰ | ۷۳۷,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۵۸,۴۵۵ | ۳۷۹,۰۵۹ | ۷۳۷,۵۱۴
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۳۵۰ | ۲۱ | ۱۱۵,۶۷۰ | ۲۸۴,۳۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۱۵,۶۷۰ | ۲۸۴,۳۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | متر مربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۱۱۱,۱۷۱ | ۲۸۲ | ۱۱۱,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۱,۱۷۱ | ۲۸۲ | ۱۱۱,۴۵۳
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۴۳۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۲۷۱ | ۰ | ۱۰۰,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۲۷۱ | ۰ | ۱۰۰,۲۷۱
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | متر مربع | ۴,۸۵۲ | ۷۵ | ۱۵۳,۷۸۰ | ۲۲,۹۷۲ | ۱۷۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۱۵۳,۷۸۰ | ۲۲,۹۷۲ | ۱۷۶,۷۵۲
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۵,۹۸۵ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۰۸۴ | ۰ | ۲۵۵,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۰۸۴ | ۰ | ۲۵۵,۰۸۴
۲۶۲۱ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۱۰۰ | ۱,۲۲۶,۳۶۲ | ۰ | ۱,۲۲۶,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۲۶,۳۶۲ | ۰ | ۱,۲۲۶,۳۶۲
۳۴۷۴ واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۴۷۴ | ۱۰۰ | ۱,۷۱۵,۵۲۲ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۱۵,۵۲۲ | ۰ | ۱,۷۱۵,۵۲۲
فاز۳پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۷۸ | ۰ | ۳,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۷۸ | ۰ | ۳,۷۷۸
فاز۳پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۹۹ | ۰ | ۱۸,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۹۹ | ۰ | ۱۸,۶۹۹
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۱۲۸ | ۱۰۰ | ۱۲۰,۶۳۱ | ۹,۶۱۹ | ۱۳۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰,۶۳۱ | ۹,۶۱۹ | ۱۳۰,۲۵۰
گلبرگ ۱ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۲,۶۸۵ | ۷۷ | ۳۰,۷۳۴ | ۲,۷۶۰ | ۳۳,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۳۰,۷۳۴ | ۲,۷۶۰ | ۳۳,۴۹۴
گلبرگ ۲ | پرديس | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۳,۰۶۹ | ۸۰ | ۲۹,۶۰۶ | ۱,۸۸۸ | ۳۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۲۹,۶۰۶ | ۱,۸۸۸ | ۳۱,۴۹۴
لاله سمنان | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۲۲۳ | ۹۲ | ۲۱,۳۴۹ | ۳,۴۸۰ | ۲۴,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۲۲,۵۹۹ | ۲,۲۳۰ | ۲۴,۸۲۹
ارکيد ۲ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰,۱۹۰ | ۵۰ | ۴۸,۴۰۱ | ۱۱,۶۲۴ | ۶۰,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۴۸,۴۰۱ | ۱۱,۶۲۴ | ۶۰,۰۲۵
صدف | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶۰ | ۵۰ | ۱۰,۷۳۲ | ۰ | ۱۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۷۳۲ | ۰ | ۱۰,۷۳۲
ارکيد ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۴۴۸ | ۷۳ | ۳۴,۶۷۳ | ۱,۷۵۱ | ۳۶,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۳۴,۶۷۳ | ۱,۷۵۱ | ۳۶,۴۲۴
باران ۱ | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۶,۹۲۶ | ۱ | ۱۰,۷۷۰ | ۹۴۰,۰۶۵ | ۹۵۰,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱,۲۲۰ | ۹۳۹,۶۱۵ | ۹۵۰,۸۳۵
جمع | [6 empty] | ۷,۰۳۸,۶۴۱ | ۲,۰۶۷,۴۵۰ | ۹,۱۰۶,۰۹۱ | ۰ | ۰ |  | ۷,۰۵۰,۸۲۶ | ۲,۰۵۵,۲۶۵ | ۹,۱۰۶,۰۹۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰