## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱۰۴ | ۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۷۱ | ۳۹ | ۳۶,۲۵۵,۳۸۴ | ۱,۴۳۱
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۳۸۷ | ۱۳ | ۴۳,۰۴۱,۸۲۵ | ۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۷۴ | ۳۳ | ۴۳,۱۵۱,۵۱۵ | ۱,۴۲۴
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | متر مربع | ۱۳۸ | ۱۰ | ۸۰,۰۷۷,۷۴۵ | ۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۳۷ | ۲۵ | ۵۳,۷۶۰,۴۴۶ | ۱,۳۵۱
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | متر مربع | ۲۱ | ۳ | ۹۸,۸۰۲,۳۹۵ | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۸ | ۹۸,۶۵۸,۵۳۷ | ۸۰۹
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۱,۸۹۱ | ۱۳ | ۲۳,۶۶۰,۰۳۱ | ۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۸۹۱ | ۵۹ | ۳۸,۸۶۱,۴۲۸ | ۲,۲۸۰
جمع |  |  |  | ۲,۵۴۱ | ۴۳ | ۲۸۱,۵۸۱,۹۹۶ | ۲,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۳ | ۱۶۴ | ۲۷۰,۶۸۷,۳۱۰ | ۷,۶۵۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه ۱۴۵ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۲,۶۵۶ | ۹۸ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸ | ۴ | ۱۰۴ | ۹۹ | ۹۰,۷۱۶ | ۴,۳۸۲ | ۹۵,۰۹۸
۳۹۸-۳۹۹ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۷۷ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳ | ۱۳ | ۳۸۷ | ۷۸ | ۱۰۸,۵۸۶ | ۴,۱۸۷ | ۱۱۲,۷۷۳
۴۰۰-۴۰۱ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۹,۱۳۹ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۶۶۴ | ۲,۷۷۸ | ۲۵,۴۴۲
۱۸۱-۱۸۵و۲۰۰-۲۰۴ | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | متر مربع | ۳,۰۸۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۱,۶۲۶
قطعه تجميعي ۲۱ | رشديه ۲ | مسکوني | ۴۲ | متر مربع | ۶,۷۶۱ | ۶۷ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵ | ۳ | ۲۱ | ۶۹ | ۱۶,۲۰۵ | ۴,۵۹۰ | ۲۰,۷۹۵
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵,۷۵۹ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶۶,۴۵۰ | ۵,۰۱۸ | ۲۷۱,۴۶۸
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | متر مربع | ۶,۱۹۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳ | ۱۰ | ۱۳۸ | ۹۷ | ۷۸,۳۷۵ | ۳,۷۹۸ | ۸۲,۱۷۳
پروژة قطعه ۱۲۰ | شهرک رشديه | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۷,۲۹۰ | ۶۸ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴ | ۱۳ | ۱,۸۹۱ | ۶۹ | ۱۹۸,۹۸۶ | ۱۴,۹۶۸ | ۲۱۳,۹۵۴
کوروش | شهرک رشديه | مسکوني | ۵۶ | متر مربع | ۴,۵۵۸ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۵۷۷ | ۳,۳۸۰ | ۱۷,۹۵۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | متر مربع | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶ | ۴۳ | ۲,۵۴۱ |  | ۸۰۸,۱۸۵ | ۴۳,۱۰۱ | ۸۵۱,۲۸۶
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰