## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۹۳۶ | ۰ | ۱۰۷,۶۵۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۳,۴۱۶ | ۲۴,۰۶۹ | ۱,۵۷۸ | ۲۴,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۴
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۱۶,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۲,۲۰۲ | ۱۰۲,۱۳۵ | ۲۱۶ | ۱۱۹,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۴۱۸
جمع |  |  |  | ۲۴,۵۴۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۷۱,۷۱۸ | ۱۹۴,۶۶۱ | ۱۰۹,۴۴۴ | ۲۱۹,۲۰۶ | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۱۸۱,۱۶۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۵۶ | ۹۲ | ۲,۵۹۹,۹۷۸ | ۲۱۸,۰۴۸ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۱۶,۹۳۵ | ۹۳ | ۲,۶۲۹,۷۲۴ | ۱۸۸,۳۰۲ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۸۰ | ۸۶۴,۸۷۴ | ۲۰۹,۸۷۸ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۲۳۵ | ۸۰ | ۸۶۵,۰۱۱ | ۲۰۹,۷۴۱ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲ | ۷,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۴۶۴,۸۵۲ | ۴۲۷,۹۲۶ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۲۲۲ | ۲۴,۵۴۵ |  | ۳,۴۹۴,۷۳۵ | ۳۹۸,۰۴۳ | ۳,۸۹۲,۷۷۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
اطلاعات تکميلي در فايل پيوست مي باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰