## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۰۷,۶۵۰ | ۶۸,۴۵۷ | ۹۳۶ | ۰ | ۱۰۷,۶۵۰
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | متر مربع | ۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۲۴,۳۰۴ | ۴,۹۹۴ | ۲۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۷۵ | ۶,۱۰۰ | ۷,۳۷۵ | ۲۲۲ | ۰ | ۶,۱۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | متر مربع | ۱۰,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۰۰ | ۱۱۹,۰۷۰ | ۶۲,۴۱۸ | ۱۲۹,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۱۸
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸
جمع |  |  |  | ۱۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۷۳۴ | ۲۱۹,۲۰۶ | ۱۸۱,۱۶۲ | ۲۲۹,۴۲۹ | ۱,۱۵۸ | ۰ | ۲۳۰,۸۹۶
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۳,۰۲۰ | ۹۳ | ۲,۶۲۹,۷۲۴ | ۱۸۸,۳۰۲ | ۲,۸۱۸,۰۲۶ | ۰ | ۱۰,۱۴۶ | ۹۳ | ۲,۶۳۱,۰۷۴ | ۱۸۶,۹۵۲ | ۲,۸۱۸,۰۲۶
پروژه تجاري فاز ۱( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۹,۶۱۱ | ۸۰ | ۸۶۵,۰۱۱ | ۲۰۹,۷۴۱ | ۱,۰۷۴,۷۵۲ | ۰ | ۷۷ | ۸۰ | ۸۶۵,۲۰۳ | ۲۰۹,۵۴۹ | ۱,۰۷۴,۷۵۲
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بعثت | تهران _ خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۴,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۴۹۴,۷۳۵ | ۳۹۸,۰۴۳ | ۳,۸۹۲,۷۷۸ | ۰ | ۱۰,۲۲۳ |  | ۳,۴۹۶,۲۷۷ | ۳۹۶,۵۰۱ | ۳,۸۹۲,۷۷۸
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
مبلغ عمده فروش(۹۴۹۱۹ ميليون ريال) و بهاي تمام شده(۶۱۲۰۸ ميليون ريال) مربوط به برج تهران که در گزارش ماهانه آبان ماه ۹۸ درج گرديده بود،در صورت هاي مالي سالانه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ لحاظ گرديد و نهايتا از جمع فروش و بهاي تمام شده ي از ابتداي سال مالي تا پايان دي ماه ۹۸ در گزارش ماهانه دي ماه ۹۸ کسر مي شود.همچنين مغايرت مبالغ مربوط به پروژه هاي سعدي شيراز و نارنجستان در گزارش هاي ماهانه با اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با توجه به اينکه گزارش هاي صورت هاي مالي حسابرسي شده در دوره هاي ۶ ماهه و سالانه تهيه و تنظيم مي گردد لذا ثبت و اصلاحات مربوط به پروژه هاي مزبور که طبق استاندارد ۲۹ شناسايي مي شوند درآن موعد زماني صورت مي گيرد.(به علت عدم امکان درج مبالغ برگشتي در فرم هاي کدال به فايل هاي ضميمه رجوع شود)
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰