## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | متر مربع | ۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۷ | ۶۹۲ | ۸۳۷ | ۲۴,۲۲۸ | ۳۱۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۲۰
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۸ | ۲۲ | ۱۹۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۴,۲۸۳
جمع |  |  |  | ۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۳۷ | ۶۹۲ | ۸۳۷ | ۲۷,۹۳۶ | ۳۳۵ | ۳۳۴,۶۸۱,۸۱۸ | ۳۳,۶۰۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۲۶۹ | ۹۹ | ۱۶۴,۵۹۱ | ۳۵,۰۳۵ | ۱۹۹,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۶۵,۳۹۷ | ۳۴,۲۲۹ | ۱۹۹,۶۲۶
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | متر مربع | ۲,۰۶۸ | ۸۶ | ۵۸۱,۶۵۸ | ۱۴۰,۵۸۳ | ۷۲۲,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۵۸۵,۴۹۵ | ۱۳۶,۷۴۶ | ۷۲۲,۲۴۱
پروژه فرشته يزد ۲ | يزد | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۱,۰۵۰ | ۶۸ | ۶۳,۰۴۶ | ۶۷,۶۶۴ | ۱۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۶۳,۵۱۲ | ۶۷,۱۹۸ | ۱۳۰,۷۱۰
پروزه گل نرگس | اصفهان | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۶,۳۹۵ | ۰ | ۲۰,۱۵۶ | ۴۵۳,۶۱۷ | ۴۷۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۸۷۹ | ۴۵۰,۸۹۴ | ۴۷۳,۷۷۳
پروژه باغ جنت | اصفهان | مسکوني | ۶۳ | متر مربع | ۵,۹۹۳ | ۴ | ۱۱۷,۸۹۹ | ۶۶۶,۹۱۵ | ۷۸۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۱۹,۷۲۶ | ۶۶۵,۰۸۸ | ۷۸۴,۸۱۴
تجاري کاروانسراي خميني شهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۲۷۸ | ۰ | ۸,۲۷۸
جمع | [6 empty] | ۹۵۵,۶۲۸ | ۱,۳۶۳,۸۱۴ | ۲,۳۱۹,۴۴۲ | ۰ | ۰ |  | ۹۶۵,۲۸۷ | ۱,۳۵۴,۱۵۵ | ۲,۳۱۹,۴۴۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰