## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | متر مربع | ۶۹,۱۰۷ | ۲,۴۲۳ | ۶۷,۶۴۲,۹۲۹ | ۷۵,۸۹۳ | ۴۵,۲۴۹ | ۴۴,۷۸۸ | ۱۱۴,۳۵۶ | ۲,۴۲۳ | ۶۷,۶۴۲,۹۲۹ | ۱۲۰,۶۸۱
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | متر مربع | ۳,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۶ | ۸,۱۰۹ | ۱۱,۹۴۸ | ۱۱,۶۵۰ | ۱,۶۹۹ | ۶۲,۷۱۰,۸۰۳ | ۱۶,۹۰۴
جمع |  |  |  | ۷۲,۶۴۸ | ۲,۴۲۳ | ۶۷,۶۴۲,۹۲۹ | ۸۰,۸۴۹ | ۵۳,۳۵۸ | ۵۶,۷۳۶ | ۱۲۶,۰۰۶ | ۴,۱۲۲ | ۱۳۰,۳۵۳,۷۳۲ | ۱۳۷,۵۸۵
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | متر مربع | ۶,۰۰۴ | ۹۰ | ۱,۱۵۵,۳۲۰ | ۶۴,۹۳۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱,۱۵۵,۳۲۰ | ۶۴,۹۳۰ | ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | متر مربع | ۵,۳۱۰ | ۳۳ | ۲۳۲,۱۹۶ | ۵۱۰,۴۰۴ | ۷۴۲,۶۰۰ | ۲,۴۲۳ | ۶۹,۱۰۷ | ۳۵ | ۲۳۶,۳۱۹ | ۵۰۶,۲۸۱ | ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A | فاز ۴ انديشه | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸,۵۳۰ | ۱۰ | ۱۳۵,۹۵۵ | ۵۸۹,۱۲۶ | ۷۲۵,۰۸۱ | ۰ | ۳,۵۴۱ | ۱۳ | ۱۵۶,۹۶۹ | ۵۶۸,۱۱۲ | ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر انديشه | فاز ۴ شهر جديد انديشه | مسکوني / تجاري | ۷۹ | متر مربع | ۹۸,۲۱۵ | ۱ | ۴۹,۵۱۰ | ۵,۱۹۳,۳۹۶ | ۵,۲۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۳,۳۰۱ | ۵,۱۸۹,۶۰۵ | ۵,۲۴۲,۹۰۶
جمع | [6 empty] | ۱,۵۷۲,۹۸۱ | ۶,۳۵۷,۸۵۶ | ۷,۹۳۰,۸۳۷ | ۲,۴۲۳ | ۷۲,۶۴۸ |  | ۱,۶۰۱,۹۰۹ | ۶,۳۲۸,۹۲۸ | ۷,۹۳۰,۸۳۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
در طي دوره مورد گزارش بابت مطالبات حال شده و آتي قرارداد پيمانکاري نگين شهرري تعداد ۲۵ واحد از پروژه مذکور به متراژ ۲،۵۴۶.۵ و به مبلغ ۱۶۳،۸۷۹ ميليون ريال بصورت تهاتر با شرايط اقساط خريداري گرديد و همچنين تعداد ۲۳ واحد از واحدهاي مذکور در طي دوره مورد گزارش به مبلغ ۱۶۹،۰۵۵ ميليون ريال فروش رفته که درآمد آن بر مبناي درصد پيشرفت پروژه شناسايي و با درآمد پيمانکاري منعکس گرديد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
در طي دوره مياني منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۴ واحد از پروژه بنفشه فروش رفته است که درآمد بر اساس درصد پيشرفت شناسايي گرديد. همچنين در طي دوره مذکور فعاليت پيمانکاري نگين شهرري داراي ۶ درصد پيشرفت مالي مي باشد.